**3. Паспорта структурных элементов муниципальной программы**

**3.1. Паспорт муниципального проекта "Благоустройство территории города Свободного за счет экологических платежей"**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Благоустройство территории города Свободного за счет экологических платежей | | Срок реализации  2025-2030 годы |
| Куратор проекта | Ломов Александр Александрович | | Заместитель главы города по ЖКХ |
| Руководитель проекта | Горлова Оксана Викторовна | | Начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Администратор проекта | Крутских Мария Анатольевна | | Главный специалист управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | Охрана окружающей среды |
| 2. | Государственная программа Амурской области | Охрана окружающей среды в Амурской области |
| 3. | Муниципальная программа | Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройство города Свободного |
| Направление (подпрограмма) | Охрана окружающей среды и благоустройство территории города Свободного |

1. **Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | МП | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Возрастающий | Да |  |

**2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году не предусмотрены**

1. **План достижения показателей проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт | нояб. |
| Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

1. **Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значение | год |
|  | Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятия по озеленению территории города за счет экологических платежей | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Озеленение территории города (высадка цветов, деревьев) | Оказание услуг (выполнение работ) | - |
| 1.2. | Мероприятия, направленные на выявление объектов накопленного вреда окружающей среде и ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов за счет экологических платежей | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выявление объектов накопленного вреда окружающей среде Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Оказание услуг (выполнение работ) | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов |

1. **Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории | | | | | | | |
| 1. | **Мероприятия по озеленению территории города за счет экологических платежей** | **9 000,000** | **9 000,000** | **9 000,000** | **9 000,000** | **9 000,000** | **9 000,000** | **54 000,000** |
| 1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 9 000,000 | 9 000,000 | 9 000,000 | 9 000,000 | 9 000,000 | 9 000,000 | 54 000,000 |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.м | Местный бюджет | 9 000,000 | 9 000,000 | 9 000,000 | 9 000,000 | 9 000,000 | 9 000,000 | 54 000,000 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | **Мероприятия, направленные на выявление объектов накопленного вреда окружающей среде и ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов за счет экологических платежей** | **10 810,700** | **10 810,700** | **10 810,700** | **10 810,700** | **10 810,700** | **10 810,700** | **64 864,200** |
| 2.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 10 810,700 | 10 810,700 | 10 810,700 | 10 810,700 | 10 810,700 | 10 810,700 | 64 864,200 |
| 2.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3.м | Местный бюджет | 10 810,700 | 10 810,700 | 10 810,700 | 10 810,700 | 10 810,700 | 10 810,700 | 64 864,200 |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | | **19 810,700** | **19 810,700** | **19 810,700** | **19 810,700** | **19 810,700** | **19 810,700** | **118 864,200** |

1. **План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия по озеленению территории города за счет экологических платежей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 000,000 |
| 2. | Мероприятия, направленные на выявление объектов накопленного вреда окружающей среде и ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов за счет экологических платежей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 810,700 |
| ИТОГО | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **19 810,700** |

1. **Дополнительная информация**

Приложение № 1 к Паспорту муниципального

проекта "Благоустройство территории города

Свободного за счет экологических платежей"

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
(данные для заполнения отсутствуют)

**Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Влияние на достижение показателей (процентов) | | | | | | Сводный рейтинг (баллов) |
| указывается наименование ОЗР | | | указывается наименование задачи | | |  | | |
| (показатель 1) | (показатель 2) | (показатель п) | (показатель 1) | (показатель 2) | (показатель п) |  | |
| 1. |  |  |  |  |  | Экспертная оценка вклада результата проекта в достижение его показателей (процентов) |  |  |  | |
| ИТОГО  обеспеченность  показателей проекта | |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Приложение № 1 к Паспорту муниципального

проекта "Благоустройство территории города

Свободного за счет экологических платежей"

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  (результата), кон­трольной точки | Срок реали­зации | | Взаимосвязь | | | | Ответ­ствен­ный ис­полни­тель | Адрес объекта  (в соот­ветствии с ФИАС) | Мощность объекта | | | | Объем финансового обеспече­ния  (тыс. руб.) | Вид доку­мента и характеристика мероприятия  (результата) | Информа­ционная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | | |  | единица измерения (по ОКЕИ) | | значе­ние | |
| 1. | Ликвидация опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление территории города | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Мероприятие (результат) «Мероприятия по озеленению территории города за счет экологических платежей»** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Горлова О.В., начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного | | Х | Х | Х | |  | | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по посадке деревьев, кустарников, цветочной рассады» 1 в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Горлова О.В., начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного | | Х | Х | Х | | 9 000,000 | | Х | Х |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка 1 «Опубликован план график» | Х | 15.04.2025 | Х | | 1.1.К.2. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | План график |  |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка 2 «Объявлен аукцион» | Х | 20.04.2025 | 1.1.К.1. | | 1.1.К.3. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка 3 «Подведены итоги аукциона» | Х | 30.04.2025 | 1.1.К.2. | | 1.1.К.4. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка 4 «Заключен договор» | Х | 13.05.2025 | 1.1.К.3. | | 1.1.К.5. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка 5 «Приемка выполненных работ» | Х | 01.10.2025 | 1.1.К.4. | | 1.1.К.6. | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка 6 «Оплата по договору» | Х | 31.10.2025 | 1.1.К.5. | | Х | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 1.2. | **Мероприятие (результат) «Мероприятия, направленные на выявление объектов накопленного вреда окружающей среде и ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов за счет экологических платежей»** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Горлова О.В., начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного | | Х | Х | Х | | Х | |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов» 1 в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Горлова О.В., начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного | | Х | Х | Х | | 10 810,700 | |  |  |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка 1 «Опубликован план график» | Х | 30.04.2025 | Х | | 1.2.К.2. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | План график |  |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка 2 «Объявлен аукцион» | Х | 06.05.2025 | 1.2.К.1. | | 1.2.К.3. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка 3 «Подведены итоги аукциона» | Х | 16.05.2025 | 1.2.К.2. | | 1.2.К.4. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка 4 «Заключен договор» | Х | 27.05.2025 | 1.2.К.3. | | 1.2.К.5. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка 5 «Приемка выполненных работ» | Х | 28.07.2025 | 1.2.К.4. | | 1.2.К.6. | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка 6 «Оплата по договору» | Х | 06.08.2025 | 1.2.К.5. | | Х | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |