**3.8. Паспорт муниципального проекта**

**"Модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры"**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры | | Срок реализации  2025-2030 годы |
| Куратор проекта | Ломов Александр Александрович | | Заместитель главы города по ЖКХ |
| Руководитель проекта | Горлова Оксана Викторовна | | Начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Администратор проекта | Крутских Мария Анатольевна | | Главный специалист управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации |
| 2. | Государственная программа Амурской области | Модернизация  жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение  и повышение энергетической эффективности  в Амурской области |
| 3. | Муниципальная программа | Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройства города Свободного |
| Направление (подпрограмма) | Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг и энергосбережение на территории города Свободного |

1. **Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |
| Модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного | МП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Возрастающий | Да |  |

**2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году не предусмотрены**

1. **План достижения показателей проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

1. **Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значение | год |
| Модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия на модернизацию и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выполнение работ, направленных на модернизацию и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |
| 2. | Мероприятия по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры при подготовке и прохождению отопительного периода, включая аварийные ситуации на них | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выполнение работ по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры при подготовке и прохождению отопительного периода, включая аварийные ситуации на них | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |
| 3. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выполнение работ, направленных на модернизацию коммунальной инфраструктуры | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации, строительный контроль, осуществление экспертизы, экспертное сопровождение, авторский надзор, изготовление технических планов на объекты капитального строительства и реконструкции по объектам инженерно-коммунальной инфраструктуры г. Свободного (инженерные изыскания, проект-планировки и межевания, проектная, сметная и рабочая документация, прохождение государственной экспертизы) | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, строительному контролю, осуществление экспертизы, экспертное сопровождение, авторский надзор, изготовление технических планов на объекты капитального строительства и реконструкции по объектам инженерно-коммунальной инфраструктуры г. Свободного (инженерные изыскания, проект-планировки и межевания, проектная, сметная и рабочая документация, прохождение государственной экспертизы) | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |
| 5. | Мероприятия по актуализации, разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на выполнение работ по экспорту схем в векторный вид с привязкой к географическим координатам, актуализации электронной модели схем водоснабжения и водоотведения | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выполнение работ по актуализации, разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на выполнение работ по экспорту схем в векторный вид с привязкой к географическим координатам, актуализации электронной модели схем водоснабжения и водоотведения | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |
| 6. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выполнение работ по строительству и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |

1. **Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 1. | **Мероприятия на модернизацию и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры** | **12 500,000** | **10 500,000** | **5 500,000** | **5 500,000** | **5 500,000** | **5 500,000** | **45 000,000** |
| 1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 12 500,000 | 10 500,000 | 5 500,000 | 5 500,000 | 5 500,000 | 5 500,000 | 45 000,000 |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.м | Местный бюджет | 12 500,000 | 10 500,000 | 5 500,000 | 5 500,000 | 5 500,000 | 5 500,000 | 45 000,000 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | **Мероприятия по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры при подготовке и прохождению отопительного периода, включая аварийные ситуации на них** | **19 339,005** | **5 000,000** | **5 000,000** | **5 000,000** | **5 000,000** | **5 000,000** | **44 339,005** |
| 2.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 19 339,005 | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 44 339,005 |
| 2.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3.м | Местный бюджет | 19 339,005 | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 44 339,005 |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | **Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры** | **142 009,162** | **356 890,426** | **356 890,426** | **356 890,426** | **356 890,426** | **356 890,426** | **1 926 460,864** |
| 3.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 142 009,162 | 356 890,426 | 356 890,426 | 356 890,426 | 356 890,426 | 356 890,426 | 1 926 460,864 |
| 3.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2.о | Областной бюджет | 133 488,613 | 335 477,000 | 335 477,000 | 335 477,000 | 335 477,000 | 335 477,000 | 1 810 873,613 |
| 3.1.3.м | Местный бюджет | 8 520,549 | 21 413,426 | 21 413,426 | 21 413,426 | 21 413,426 | 21 413,426 | 115 587,251 |
| 3.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | **Разработка проектно-сметной документации, строительный контроль, осуществление экспертизы, экспертное сопровождение, авторский надзор, изготовление технических планов на объекты капитального строительства и реконструкции по объектам инженерно-коммунальной инфраструктуры г. Свободного (инженерные изыскания, проект-планировки и межевания, проектная, сметная и рабочая документация, прохождение государственной экспертизы)** | **26 100,903** | **3 786,171** | **2 884,586** | **2 884,586** | **2 884,586** | **2 884,586** | **41 425,418** |
| 4.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 26 100,903 | 3 786,171 | 2 884,586 | 2 884,586 | 2 884,586 | 2 884,586 | 41 425,418 |
| 4.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.3.м | Местный бюджет | 26 100,903 | 3 786,171 | 2 884,586 | 2 884,586 | 2 884,586 | 2 884,586 | 41 425,418 |
| 4.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | **Мероприятия по актуализации, разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на выполнение работ по экспорту схем в векторный вид с привязкой к географическим координатам, актуализации электронной модели схем водоснабжения и водоотведения** | **1 000,000** | **1 000,000** | **1 600,000** | **1 600,000** | **1 600,000** | **1 600,000** | **8 400,00** |
| 5.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 600,000 | 1 600,000 | 1 600,000 | 1 600,000 | 8 400,00 |
| 5.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.3.м | Местный бюджет | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 600,000 | 1 600,000 | 1 600,000 | 1 600,000 | 8 400,00 |
| 5.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. | **Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения** | **0,000** | **57 816,431** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **57 816,431** |
| 6.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 0,000 | 57 816,431 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 57 816,431 |
| 6.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.1.3.м | Местный бюджет | 0,000 | 57 816,431 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 57 816,431 |
| 6.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | | **200 949,070** | **460 993,027** | **397 874,905** | **371 874,905** | **371 874,905** | **371 874,905** | **2 175 441,717** |

1. **План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия на модернизацию и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **12 500,000** |
| 2. | Мероприятия по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры при подготовке и прохождению отопительного периода, включая аварийные ситуации на них | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **19 339,005** |
| 3. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **142 009,162** |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации, строительный контроль, осуществление экспертизы, экспертное сопровождение, авторский надзор, изготовление технических планов на объекты капитального строительства и реконструкции по объектам инженерно-коммунальной инфраструктуры г. Свободного (инженерные изыскания, проект-планировки и межевания, проектная, сметная и рабочая документация, прохождение государственной экспертизы) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **26 100,903** |
| 5. | Мероприятия по актуализации, разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на выполнение работ по экспорту схем в векторный вид с привязкой к географическим координатам, актуализации электронной модели схем водоснабжения и водоотведения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **1 000,000** |
| 6. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **0,000** |
| ИТОГО | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **200 949,070** |

**7. Дополнительная информация**

Приложение № 1 к паспорту

муниципального проекта «Модернизация объектов

инженерной, коммунальной инфраструктуры»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
данные для заполнения отсутствуют

1. **Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Влияние на достижение показателей (процентов) | | | | | | Сводный рейтинг (баллов) |
| указывается наименование ОЗР | | | указывается наименование задачи | | |  | | |
| (показатель 1) | (показатель 2) | (показатель п) | (показатель 1) | (показатель 2) | (показатель п) |  | |
| 1. |  |  |  |  |  | Экспертная оценка вклада результата проекта в достижение его показателей (процентов) |  |  |  | |
| ИТОГО  обеспеченность  показателей проекта | | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | |

Приложение № 2 к паспорту

муниципального проекта «Модернизация объектов

инженерной, коммунальной инфраструктуры»

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  (результата), кон­трольной точки | Срок реали­зации | | Взаимосвязь | | | | Ответ­ствен­ный ис­полни­тель | Адрес объекта  (в соот­ветствии с ФИАС) | Мощность объекта | | | | Объем финансового обеспече­ния  (тыс. руб.) | Вид доку­мента и характеристика мероприятия  (результата) | Информа­ционная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | | |  | единица измерения (по ОКЕИ) | | значе­ние | |
| Модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Мероприятие (результат) «Мероприятия на модернизацию и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры» 1** | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | | Х | Горлова О.В., начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного | | Х | Х | Х | | 12 500,000 | | Х | Х |
| 1.1. | **Мероприятие (результат) «Разработана проектно-сметная документация зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения» 1 в 2025 году реализации** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Горлова О.В., начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного | | Х | Х | Х | | 6 500,000 | | Х | Х |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка 1 «Опубликован план график» | Х | 15.04.2025 | Х | | 1.1.К.2. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | План график |  |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка 2 «Объявлен аукцион» |  | 20.04.2025 | 1.1.К.1. | | 1.1.К.3. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка 3 «Подведены итоги аукциона» |  | 30.04.2025 | 1.1.К.2. | | 1.1.К.4. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка 4 «Заключен договор» |  | 13.05.2025 | 1.1.К.3. | | 1.1.К.5. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка 5 «Приемка выполненных работ» |  | 01.10.2025 | 1.1.К.4. | | 1.1.К.6. | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка 6 «Оплата по договору» |  | 31.10.2025 | 1.1.К.5. | | Х | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 1.2. | **Мероприятие (результат) «Строительство сетей теплоснабжения для подключения ФОК школа №192 (инженерные изыскания, проектная документация и экспертиза)» 1 в 2025 году реализации** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 3 000,000 | | Х |  |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2025 | Х | | 1.2.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2025 | 1.2.К.1. | | 1.2.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2025 | 1.2.К.2. | | 1.2.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.04.2025 | 1.2.К.3. | | 1.2.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 1.2.К.4. | | 1.2.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 1.2.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 1.3. | **Мероприятие (результат) «Строительство тепловой сети для подключения объекта "Строительство бани на 60 мест по адресу: ул. Октябрьская 35" (инженерные изыскания, проектная документация и экспертиза)» 1 в 2025 году реализации** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 3 000,000 | | Х |  |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2025 | Х | | 1.3.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2025 | 1.3.К.1. | | 1.3.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2025 | 1.3.К.2. | | 1.3.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.04.2025 | 1.3.К.3. | | 1.3.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 1.3.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 1.3.К.4. | | 1.3.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 1.3.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 1.3.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 2 | **Мероприятие (результат) «Мероприятия по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры при подготовке и прохождению отопительного периода, включая аварийные ситуации на них» 1** | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 19 339,005 | |  |  |
| 2.1. | **Мероприятие (результат) «Мероприятия по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры при подготовке и прохождению отопительного периода, включая аварийные ситуации на них» 1 в 2025 году реализации** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | Х | |  |  |
| 2.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.09.2025 | Х | | 2.1.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.10.2025 | 2.1.К.1. | | 2.1.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 2.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.10.2025 | 2.1.К.2. | | 2.1.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 2.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.11.2025 | 2.1.К.3. | | 2.1.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 2.1.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 2.1.К.4. | | 2.1.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 2.1.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 2.1.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 3 | **Мероприятие (результат) «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры» 1** | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 142 009,162 | |  |  |
| 3.1. | **Мероприятие (результат) «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры» 1 в 2025 году реализации** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | Х | |  |  |
| 3.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.09.2025 | Х | | 3.1.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 3.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.10.2025 | 3.1.К.1. | | 3.1.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 3.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.10.2025 | 3.1.К.2. | | 3.1.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 3.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.11.2025 | 3.1.К.3. | | 3.1.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 3.1.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 3.1.К.4. | | 3.1.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 3.1.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 3.1.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 4 | **Мероприятие (результат) «Разработка проектно-сметной документации, строительный контроль, осуществление экспертизы, экспертное сопровождение, авторский надзор, изготовление технических планов на объекты капитального строительства и реконструкции по объектам инженерно-коммунальной инфраструктуры г. Свободного (инженерные изыскания, проект-планировки и межевания, проектная, сметная и рабочая документация, прохождение государственной экспертизы)» 1** | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 26 100,903 | |  |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) **«Строительство сетей теплоснабжения для подключения ФОК, с учетом ранее разработанной проектной документации на строительство сетей теплоснабжения г. Свободный (инженерные изыскания, проектная документация и экспертиза» 1 в 2025 году реализации** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 26 100,903 | |  |  |
| 4.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2025 | Х | | 4.1.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 4.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2025 | 4.1.К.1. | | 4.1.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2025 | 4.1.К.2. | | 4.1.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2025 | 4.1.К.3. | | 4.1.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 4.1.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 4.1.К.4. | | 4.1.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 4.1.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 4.1.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 4.2. | Мероприятие (результат) «**Реконструкция тепловой сети от котельной 15 квартала до ТК-81 г. Свободный (инженерные изыскания, проектная документация)» 1 в 2026 году реализации** | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 0,000 | |  |  |
| 4.2.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х | | 4.2.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 4.2.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 4.2.К.1. | | 4.2.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.2.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 4.2.К.2. | | 4.2.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.2.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 4.2.К.3. | | 4.2.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 4.2.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 4.2.К.4. | | 4.2.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 4.2.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 4.2.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 4.3. | **Мероприятие (результат) «Сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подключения объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс МОАУ СОШ №6 города Свободного» 1 в 2026 году реализации** | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 0,000 | |  |  |
| 4.3.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х | | 4.3.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 4.3.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 4.3.К.1. | | 4.3.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.3.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 4.3.К.2. | | 4.3.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.3.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 4.3.К.3. | | 4.3.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 4.3.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 4.3.К.4. | | 4.3.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 4.3.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 4.3.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 4.4. | **Мероприятие (результат) «Строительство автоматизированной газовой котельной в 15 квартале г. Свободный Амурская область» 1 в 2026 году реализации** | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 0,000 | |  |  |
| 4.4.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х | | 4.4.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 4.4.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 4.4.К.1. | | 4.4.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.4.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 4.4.К.2. | | 4.4.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.4.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 4.4.К.3. | | 4.4.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 4.4.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 4.4.К.4. | | 4.4.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 4.4.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 4.4.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 4.5. | **Мероприятие (результат) «Строительство автоматизированной газовой котельной в 371 квартале г. Свободный Амурская область» 1 в 2026 году реализации** | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 0,000 | |  |  |
| 4.5.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х | | 4.5.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 4.5.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 4.5.К.1. | | 4.5.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.5.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 4.5.К.2. | | 4.5.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.5.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 4.5.К.3. | | 4.5.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 4.5.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 4.5.К.4. | | 4.5.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 4.5.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 4.5.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 4.6. | **Мероприятие (результат) «Авторский надзор Строительство детского сада на 350 мест» 1 в 2026 году реализации** | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 0,000 | |  |  |
| 4.6.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х | | 4.6.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 4.6.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 4.6.К.1. | | 4.6.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.6.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 4.6.К.2. | | 4.6.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.6.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 4.6.К.3. | | 4.6.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 4.6.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 4.6.К.4. | | 4.6.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 4.6.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 4.6.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 4.7. | **Мероприятие (результат) «Авторский надзор Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42х24» 1 в 2026 году реализации** | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 0,000 | |  |  |
| 4.7.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х | | 4.7.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 4.7.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 4.7.К.1. | | 4.7.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.7.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 4.7.К.2. | | 4.7.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.7.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 4.7.К.3. | | 4.7.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 4.7.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 4.7.К.4. | | 4.7.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 4.7.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 4.7.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 4.8. | **Мероприятие (результат) «Авторский надзор Реконструкция очистных сооружений микрорайона Суражевка» 1 в 2026 году реализации** | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 0,000 | |  |  |
| 4.8.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х | | 4.8.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 4.8.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 4.8.К.1. | | 4.8.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.8.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 4.8.К.2. | | 4.8.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.8.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 4.8.К.3. | | 4.8.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 4.8.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 4.8.К.4. | | 4.8.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 4.8.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 4.8.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 4.9. | **Мероприятие (результат) «Авторский надзор Реконструкция очистных сооружений микрорайона Дубовка» 1 в 2026 году реализации** | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 0,000 | |  |  |
| 4.9.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х | | 4.9.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 4.9.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 4.9.К.1. | | 4.9.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.9.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 4.9.К.2. | | 4.9.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.9.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 4.9.К.3. | | 4.9.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 4.9.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 4.9.К.4. | | 4.9.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 4.9.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 4.9.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 4.10. | **Мероприятие (результат) «Авторский надзор Реконструкция магистральных инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ул. 50 лет Октября от ул. Кручинина до ул. Почтамтской» 1 в 2026 году реализации** | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 0,000 | |  |  |
| 4.10.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х | | 4.10.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 4.10.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 4.10.К.1. | | 4.10.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.10.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 4.10.К.2. | | 4.10.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.10.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 4.10.К.3. | | 4.10.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 4.10.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 4.10.К.4. | | 4.10.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 4.10.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 4.10.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 4.11. | **Мероприятие (результат) «Авторский надзор Переключение сетей канализации города Свободного на ОСК оз. Большанка» 1 в 2026 году реализации** | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 0,000 | |  |  |
| 4.11.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х | | 4.11.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 4.11.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 4.11.К.1. | | 4.11.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.11.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 4.11.К.2. | | 4.11.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.11.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 4.11.К.3. | | 4.11.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 4.11.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 4.11.К.4. | | 4.11.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 4.11.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 4.11.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 4.12. | **Мероприятие (результат) «Авторский надзор Сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подключения объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс МОАУ СОШ №6» 1 в 2026 году реализации** | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 0,000 | |  |  |
| 4.12.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х | | 4.12.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 4.12.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 4.12.К.1. | | 4.12.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.12.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 4.12.К.2. | | 4.12.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.12.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 4.12.К.3. | | 4.12.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 4.12.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 4.12.К.4. | | 4.12.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 4.12.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 4.12.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 4.13. | **Мероприятие (результат) «Авторский надзор Строительство автоматизированной газовой котельной в 15 квартале» 1 в 2026 году реализации** | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 0,000 | |  |  |
| 4.13.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х | | 4.13.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 4.13.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 4.13.К.1. | | 4.13.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.13.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 4.13.К.2. | | 4.13.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.13.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 4.13.К.3. | | 4.13.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 4.13.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 4.13.К.4. | | 4.13.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 4.13.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 4.13.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 4.14. | **Мероприятие (результат) «Авторский надзор Строительство автоматизированной газовой котельной в 371 квартале» 1 в 2026 году реализации** | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 0,000 | |  |  |
| 4.14.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х | | 4.14.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 4.14.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 4.14.К.1. | | 4.14.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.14.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 4.14.К.2. | | 4.14.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.14.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 4.14.К.3. | | 4.14.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 4.14.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 4.14.К.4. | | 4.14.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 4.14.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 4.14.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 4.15. | **Мероприятие (результат) «Авторский надзор Капитальный ремонт улицы Гоголя: от ул. Михайло-Чесноковская до ул. Малиновского» 1 в 2026 году реализации** | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 0,000 | |  |  |
| 4.15.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х | | 4.15.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 4.15.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 4.15.К.1. | | 4.15.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.15.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 4.15.К.2. | | 4.15.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.15.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 4.15.К.3. | | 4.15.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 4.15.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 4.15.К.4. | | 4.15.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 4.15.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 4.15.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 4.16. | **Мероприятие (результат) «Авторский надзор Реконструкция автодорожного моста через реку Ключевая по ул. Загородная» 1 в 2026 году реализации** | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 0,000 | |  |  |
| 4.16.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х | | 4.16.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 4.16.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 4.16.К.1. | | 4.16.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.16.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 4.16.К.2. | | 4.16.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.16.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 4.16.К.3. | | 4.16.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 4.16.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 4.16.К.4. | | 4.16.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 4.16.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 4.16.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 4.17. | **Мероприятие (результат) «Авторский надзор Реконструкция автодорожного моста через реку Ключевая по ул. Прудовая» 1 в 2026 году реализации** | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 0,000 | |  |  |
| 4.17.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х | | 4.17.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 4.17.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 4.17.К.1. | | 4.17.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.17.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 4.17.К.2. | | 4.17.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.17.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 4.17.К.3. | | 4.17.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 4.17.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 4.17.К.4. | | 4.17.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 4.17.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 4.17.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 4.18. | **Мероприятие (результат) «Авторский надзор Капитальный ремонт улицы Шатковского от ул. Кручинина до ул. М. Чесноковского» 1 в 2026 году реализации** | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 0,000 | |  |  |
| 4.18.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х | | 4.18.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 4.18.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 4.18.К.1. | | 4.18.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.18.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 4.18.К.2. | | 4.18.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.18.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 4.18.К.3. | | 4.18.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 4.18.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 4.18.К.4. | | 4.18.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 4.18.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 4.18.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 4.19. | **Мероприятие (результат) «Авторский надзор Строительство внутриквартальных дорог в мкр. Южный» 1 в 2026 году реализации** | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 0,000 | |  |  |
| 4.19.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х | | 4.19.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 4.19.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 4.19.К.1. | | 4.19.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.19.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 4.19.К.2. | | 4.19.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.19.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 4.19.К.3. | | 4.19.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 4.19.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 4.19.К.4. | | 4.19.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 4.19.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 4.19.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 4.20. | **Мероприятие (результат) «Авторский надзор Капитальный ремонт ул. Шевченко» 1 в 2026 году реализации** | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 0,000 | |  |  |
| 4.20.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х | | 4.20.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 4.20.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 4.20.К.1. | | 4.20.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.20.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 4.20.К.2. | | 4.20.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.20.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 4.20.К.3. | | 4.20.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 4.20.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 4.20.К.4. | | 4.20.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 4.20.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 4.20.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 4.21. | **Мероприятие (результат) «Изготовление технического плана Переключение сетей канализации города Свободного на ОСК оз. Большанка» 1 в 2026 году реализации** | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 0,000 | |  |  |
| 4.21.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х | | 4.21.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 4.21.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 4.21.К.1. | | 4.21.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.21.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 4.21.К.2. | | 4.21.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.21.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 4.21.К.3. | | 4.21.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 4.21.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 4.21.К.4. | | 4.21.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 4.21.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 4.21.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 4.22. | **Мероприятие (результат) «Изготовление технического плана Сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подключения объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс МОАУ СОШ №6» 1 в 2026 году реализации** | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 0,000 | |  |  |
| 4.22К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х | | 4.22.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 4.22.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 4.22К.1. | | 4.22.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.22.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 4.22.К.2. | | 4.22.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.22.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 4.22.К.3. | | 4.22.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 4.22.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 4.22.К.4. | | 4.22.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 4.22.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 4.22.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 4.23. | **Мероприятие (результат) «Изготовление технического плана Строительство автоматизированной газовой котельной в 15 квартале» 1 в 2026 году реализации** | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 0,000 | |  |  |
| 4.23К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х | | 4.23.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 4.23.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 4.23К.1. | | 4.23.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.23.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 4.23.К.2. | | 4.23.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.23.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 4.23.К.3. | | 4.23.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 4.23.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 4.23.К.4. | | 4.23.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 4.23.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 4.23.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 4.24. | **Мероприятие (результат) «Изготовление технического плана Строительство автоматизированной газовой котельной в 371 квартале» 1 в 2026 году реализации** | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 0,000 | |  |  |
| 4.24К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х | | 4.24.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 4.24.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 4.24К.1. | | 4.24.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.24.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 4.24.К.2. | | 4.24.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.24.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 4.24.К.3. | | 4.24.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 4.24.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 4.24.К.4. | | 4.24.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 4.24.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 4.24.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 5 | **Мероприятие (результат) «Мероприятия по актуализации, разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на выполнение работ по экспорту схем в векторный вид с привязкой к географическим координатам, актуализации электронной модели схем водоснабжения и водоотведения» 1** | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | | Х | Горлова О.В., начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного | | Х | Х | Х | | 1 000,000 | |  |  |
| 5.1 | **Мероприятие (результат) «Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» 1 в 2025 году реализации** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Горлова О.В., начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного | | Х | Х | Х | | 1 000,000 | |  |  |
| 5.1.К.1. | Контрольная точка 1 «Опубликован план график» | Х | 15.04.2025 | Х | | 5.1.К.2. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | План график |  |
| 5.1.К.2. | Контрольная точка 2 «Объявлен аукцион» |  | 20.04.2025 | 5.1.К.1. | | 5.1.К.3. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 5.1.К.3. | Контрольная точка 3 «Подведены итоги аукциона» |  | 30.04.2025 | 5.1.К.2. | | 5.1.К.4. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 5.1.К.4. | Контрольная точка 4 «Заключен договор» |  | 13.05.2025 | 5.1.К.3. | | 5.1.К.5. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 5.1.К.5. | Контрольная точка 5 «Приемка выполненных работ» |  | 01.10.2025 | 5.1.К.4. | | 5.1.К.6. | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 5.1.К.6. | Контрольная точка 6 «Оплата по договору» |  | 31.10.2025 | 5.1.К.5. | | Х | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |