3.2 Паспорт комплекса процессных мероприятий «Совершенствование организации профилактических мероприятий по предотвращению правонарушений и действий экстремистской направленности»

- Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Овчаренко Олег Иванович – Первый заместитель главы администрации города по обеспечению развития местного самоуправления |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Акневский Андрей Анатольевич – Начальник управления по делам ГО и ЧС города Свободного |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Свободного" |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| Проведение профилактических мероприятий по предотвращению правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество выходов народных добровольных дружин | МП | возрастание | единиц | 100 | 2023 | 83 | 100 | 105 | 110 | 112 | 115 | Начальник отдела по режиму секретности и мобилизационной работе администрации города Свободного – Кравченко И.В. |  |
| 2. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию | МП | Возрастание | % | 41,8 | 2023 | 42,1 | 42,5 | 42,7 | 43 | 43 | 43,1 | Главный специалист отдел по делам молодежи, семьи и детства администрации города – Шевчук М.В. Начальник Управления образования – Булыгин В.В. |  |

2.1.  Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2025 году отсутствуют

- План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Проведение профилактических мероприятий по предотвращению правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество выходов народных добровольных дружин | МП | единиц | - | - | - | 8 | 13 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 83 |
| 2 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,1 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Проведение профилактических мероприятий по предотвращению правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение деятельности добровольных народных дружин | Осуществление текущей деятельности | Оплата членам ДНД и их оснащение | человек | 8 | 2023 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2. | Совершенствование системы профилактики правонарушений экстремистской направленности в молодежной и подростковой среде, а также среди отдельных категорий граждан | Осуществление текущей деятельности | Проведение мероприятий профилактического характера для молодежи, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание | количество | 5 | 2023 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование организации профилактических мероприятий по предотвращению правонарушений и действий экстремистской направленности» | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 3900,00 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 3900,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 3900,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности добровольных народных дружин | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 3000,00 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 3000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 3000,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Совершенствование системы профилактики правонарушений экстремистской направленности в молодежной и подростковой среде, а также среди отдельных категорий граждан | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 900,00 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 900,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 900,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации города Свободного) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение профилактических мероприятий по предотвращению правонарушений |  |  |  |  |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности добровольных народных дружин» |  | Акневский Андрей Анатольевич - Начальник управления по делам ГО и ЧС города |  |  |
| Контрольная точка 1 «Приведено в соответствие нормативно правовых актов, регламентирующих деятельность добровольных народных дружин города» | 14.03.2025 | Кравченко Игорь Валентинович - Начальник отдела по режиму секретности и мобилизационной работе администрации города | Бумажный носитель |  |
| Контрольная точка 2 «Рассмотрен проекта Порядка оказания поддержки гражданами и их объединениями, участвующими в охране общественного порядка на территории муниципального образования «город Свободный»» | 19.03.2025 | Кравченко Игорь Валентинович - Начальник отдела по режиму секретности и мобилизационной работе администрации города | Бумажный носитель |  |
| Контрольная точка 7 «Проведено заседание Координирующего штаба добровольных народных дружин, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «город Свободный»» | 10.07.2025 | Кравченко Игорь Валентинович - Начальник отдела по режиму секретности и мобилизационной работе администрации города | Бумажный носитель |  |
| Контрольная точка 8 «Рассмотрены, предоставленные командиром добровольной народной дружины, документы, подтверждающие право на получение материального поощрения дружинниками» | 10.07.2025 | Кравченко Игорь Валентинович - Начальник отдела по режиму секретности и мобилизационной работе администрации города | Бумажный носитель |  |
| Контрольная точка 9 «Переданы документы о материальном поощрении дружинников за текущий квартал» | 15.07.2025 | Кравченко Игорь Валентинович - Начальник отдела по режиму секретности и мобилизационной работе администрации города | Бумажный носитель |  |
| Контрольная точка 10 «Зачислено денежное поощрение на расчетные счета дружинников» | 20.07.2025 | Акневский Андрей Анатольевич - Начальник управления по делам ГО и ЧС города | Бумажный носитель |  |
| Контрольная точка 11 «Проведено заседание Координирующего штаба добровольных народных дружин, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «город Свободный»» | 10.10.2025 | Кравченко Игорь Валентинович - Начальник отдела по режиму секретности и мобилизационной работе администрации города | Бумажный носитель |  |
| Контрольная точка 12 «Рассмотрены, предоставленные командиром добровольной народной дружины, документы, подтверждающие право на получение материального поощрения дружинниками» | 10.10.2025 | Кравченко Игорь Валентинович - Начальник отдела по режиму секретности и мобилизационной работе администрации города | Бумажный носитель |  |
| Контрольная точка 13 «Переданы документы о материальном поощрении дружинников за текущий квартал» | 15.10.2025 | Кравченко Игорь Валентинович - Начальник отдела по режиму секретности и мобилизационной работе администрации города | Бумажный носитель |  |
| Контрольная точка 14 «Зачислено денежное поощрение на расчетные счета дружинников» | 20.10.2025 | Акневский Андрей Анатольевич - Начальник управления по делам ГО и ЧС города | Бумажный носитель |  |
| Контрольная точка 15 «Проведено заседание Координирующего штаба добровольных народных дружин, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «город Свободный»» | 22.12.2025 | Кравченко Игорь Валентинович - Начальник отдела по режиму секретности и мобилизационной работе администрации города | Бумажный носитель |  |
| Мероприятие «Совершенствование системы профилактики правонарушений экстремистской направленности в молодежной и подростковой среде, а также среди отдельных категорий граждан» | Х | Начальник Управления образования администрации города Свободного - Булыгин Виталий Владимирович | Бумажный носитель |  |
| Контрольная точка 1 «Проведена акция «Георгиевская ленточка»» | 09.05.2025 | Шевчук Мария Владимировна- Главный специалист отдела по делам молодежи, семьи и детства | Бумажный носитель |  |
| Контрольная точка 2 «Проведена акция «Свеча памяти»» | 03.09.2025 | Шевчук Мария Владимировна- Главный специалист отдела по делам молодежи, семьи и детства | Бумажный носитель |  |
| Контрольная точка 3 «Проведен SVB-Квиз» | 04.11.2025 | Шевчук Мария Владимировна- Главный специалист отдела по делам молодежи, семьи и детства | Бумажный носитель |  |
| Контрольная точка 4 «Предоставлен годовой отчет о реализации мероприятий профилактического характера для молодежи, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание» | 30.01.2026 | Шевчук Мария Владимировна- Главный специалист отдела по делам молодежи, семьи и детства | Бумажный носитель |  |