**3.13. Паспорт муниципального проекта "Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха граждан (городских парков), дворовых территорий многоквартирных домов, ремонт фасадов и элементов зданий**

**г. Свободный "**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха граждан (городских парков), дворовых территорий многоквартирных домов, ремонт фасадов и элементов зданий г. Свободный | | Срок реализации  2025-2030 годы |
| Куратор проекта | Ломов Александр Александрович | | Заместитель главы администрации города по ЖКХ |
| Руководитель проекта | Горлова Оксана Викторовна | | Начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Администратор проекта | Криницкая Людмила Александровна | | Консультант управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации |
| Направление (подпрограмма) | - |
| 2. | Государственная программа Амурской области | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области |
| Направление (подпрограмма) | Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения |
| 3. | Муниципальная программа | Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройство города Свободного |
|  | Направление (подпрограмма) | Формирование современной городской среды муниципального образования "город Свободный" |

1. **Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных и дворовых пространств, с учетом индекса качества городской среды | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2023 году в полтора раза | ГП АО | процент | 56 | 2023 | 60 | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 | Возрастающий | Да | Методика формирования индекса качества городской среды Минстроя РФ в результате оценки 36 количественных (измеряемых) индикаторов, которые характеризуют качество городской среды в различных ее аспектах (ежегодно) |

**2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году не предусмотрены**

1. **План достижения показателей проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по  ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных и дворовых пространств, с учетом индекса качества городской среды | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2023 году в полтора раза | ГП АО | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |

1. **Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных и дворовых пространств, с учетом индекса качества городской среды | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий и мест массового отдыха граждан (городских парков) г. Свободный | единица | 9 | 2023 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - увеличение количества благоустроенных общественных и дворовых территорий многоквартирных домов, мест массового отдыха граждан (городских парков);  - увеличение количества собственников многоквартирных домов, вовлеченных в участие городской среды, в городских конкурсах и акциях по благоустройству | Оказание услуг (выполнение работ) | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2023 году в полтора раза |
| 2 | Финансовое обеспечение затрат связанных с выполнением работ по ремонту фасадов и элементов относящихся к внешнему облику зданий, строений и иных сооружений, расположенных вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в исторических частях города Свободного | единица | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - приведение в нормативное состояние конструктивных элементов многоквартирных домов, зданий и строений | Оказание услуг (выполнение работ) | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2023 году в полтора раза |

1. **Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных и дворовых пространств, с учетом индекса качества городской среды | | | | | | | | |
| 1. | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий и мест массового отдыха граждан (городских парков) г. Свободный** | **20 674,016** | **11 920,000** | **8 720,000** | **8 720,000** | **8 720,000** | **8 720,000** | **67 474,016** |
| 1.1 | Муниципальный бюджет (всего), из них: | **20 674,016** | **11 920,000** | **8 720,000** | **8 720,000** | **8 720,000** | **8 720,000** | **67 474,016** |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.о | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.м | Местный бюджет | 20 674,016 | 11 920,000 | 8 720,000 | 8 720,000 | 8 720,000 | 8 720,000 | 67 474,016 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Финансовое обеспечение затрат связанных с выполнением работ по ремонту фасадов и элементов относящихся к внешнему облику зданий, строений и иных сооружений, расположенных вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в исторических частях города Свободного** | **3 000, 000** | **3 000, 000** | **3 000, 000** | **3 000, 000** | **3 000, 000** | **3 000, 000** | **18 000, 000** |
| 2.1 | Муниципальный бюджет (всего), из них: | **3 000, 000** | **3 000, 000** | **3 000, 000** | **3 000, 000** | **3 000, 000** | **3 000, 000** | **18 000, 000** |
| 2.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.о | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.м | Местный бюджет | 3 000, 000 | 3 000, 000 | 3 000, 000 | 3 000, 000 | 3 000, 000 | 3 000, 000 | 18 000, 000 |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | | **23 674,016** | **14 920,000** | **11 720,000** | **11 720,000** | **11 720,000** | **11 720,000** | **85 474,016** |

1. **План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных и дворовых пространств, с учетом индекса качества городской среды | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий и мест массового отдыха граждан (городских парков) г. Свободный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 674,016 |
| 2. | Финансовое обеспечение затрат связанных с выполнением работ по ремонту фасадов и элементов относящихся к внешнему облику зданий, строений и иных сооружений, расположенных вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в исторических частях города Свободного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000, 000 |
| ИТОГО | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **23 674,016** |

**7. Дополнительная информация**

Приложение № 1 к Паспорту

муниципального проекта ««Благоустройство

общественных территорий, мест массового

отдыха граждан (городских парков), дворовых

территорий многоквартирных домов, ремонт

фасадов и элементов зданий г. Свободный»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
проекта «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха граждан (городских парков), дворовых территорий многоквартирных домов, ремонт фасадов и элементов зданий г. Свободный»

**(данные для заполнения отсутствуют)**

Приложение № 2 к Паспорту

муниципального проекта ««Благоустройство

общественных территорий, мест массового

отдыха граждан (городских парков), дворовых

территорий многоквартирных домов, ремонт

фасадов и элементов зданий г. Свободный»

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  (результата), кон­трольной точки | Срок реали­зации | | Взаимосвязь | | | | Ответ­ствен­ный ис­полни­тель | Адрес объекта  (в соот­ветствии с ФИАС) | Мощность объекта | | | | Объем финансового обеспече­ния  (тыс. руб.) | Вид доку­мента и характеристика мероприятия  (результата) | Информа­ционная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | | |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | | значе­ние | |  |  |  |
| Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха граждан (городских парков), дворовых территорий многоквартирных домов,  ремонт фасадов и элементов зданий г. Свободный | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.  1.1. | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий и мест массового отдыха граждан (городских парков) г. Свободный**  **Мероприятие 1 (результат) в 2025 г. «Благоустройство дворов многоквартирных домов (общегородские конкурсы)»** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | 3 674,016 | | Х | Х |
| * 1. К.1. | Контрольная точка «Получение согласия собственников на выполнение работ» | Х | 01.03.2025 | Х | | 1.1.К.2. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Протокол общего собрания собственников многоквартирного дома | Официальный интернет-  портал администрации города,  ГИС ЖКХ |
| * 1. К.2. | Контрольная точка «Проведение торгов» | Х | 01.05.2025 | 1.1.К.1. | | 1.1.К.3. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Аукционная (конкурсная) документация | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| * 1. К.3. | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | Х | 15.05.2025 | 1.1.К.2. | | 1.1.К.4. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| * 1. К.4. | Контрольная точка «Объект передан подрядчика для оказания услуги (выполнения работ)» | Х | 01.11.2025 | 1.1.К.3. | | 1.1.К.5. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приема-передачи | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| * 1. К.5. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены, приемка работ)» | Х | 01.12.2025 | 1.1.К.4. | | 1.1.К.6. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Акты приемки выполненных работ | Сайт электронной площадки РТС-тендер,  АЦК-финансы |
| * 1. К.6. | Контрольная точка «Передача объектов собственникам многоквартирных домов для включения в состав общего имущества многоквартирного дома» | Х | 31.12.2025 | 1.1.К.5. | | Х | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приема-передачи | Официальный интернет-  портал администрации города |
| 1.2. | **Мероприятие 2 (результат) в 2025 г. «Оснащение благоустроенных общественных территорий системами видеонаблюдения»** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | 7 000,00 | | Х | Х |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Получение коммерческих предложений» | Х | 01.05.2025 | Х | | 1.2.К.2. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Протокол общего собрания собственников многоквартирного дома | Официальный интернет-  портал администрации города |
| 1. 2.К.2. | Контрольная точка «Проведение торгов» | Х | 01.10.2025 | 1.2.К.1. | | 1.2.К.3. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Аукционная (конкурсная) документация | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | Х | 01.11.2025 | 1.2.К.2. | | 1.2.К.4. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка «Объект передан подрядчика для оказания услуги (выполнения работ)» | Х | 01.12.2025 | 1.2.К.3. | | 1.2.К.5. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приема-передачи | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены, приемка работ)» | Х | 20.12.2025 | 1.2.К.4. | | 1.2.К.6. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Акты приемки выполненных работ | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка «Передача систем видеонаблюдения на содержание» | Х | 31.12.2025 | 1.2.К.5. | | Х | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приема-передачи | - |
| 1.3. | **Мероприятие 3 (результат) в 2025 г. «Ремонт (благоустройство) сквера возле городского музея, прилегающего к центральной площади»** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | 10 000,00 | | Х | Х |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлена сметная документация» | Х | 01.03.2025 | Х | | 1.3.К.2. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Сметная документация | ГИС ЖКХ |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка «Подготовлена аукционная документация и проведены торги» | Х | 15.05.2025 | 1.3.К.1. | | 1.3.К.3. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Аукционная (конкурсная) документация | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | Х | 01.06.2025 | 1.3.К.2. | | 1.3.К.4. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка «Объект передан подрядчика для оказания услуги (выполнения работ)» | Х | 05.06.2025 | 1.3.К.3. | | 1.3.К.5. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приема-передачи | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 1.3.К.5. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 01.12.2025 | 1.3.К4. | | 1.3.К.6. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Акты приемки выполненных работ | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 1.3.К.6. | Контрольная точка «Сквер передан на содержание» | Х | 31.12.2025 | 1.3.К.5. | | Х | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приема-передачи | - |
| 2.  2.1. | **Финансовое обеспечение затрат связанных с выполнением работ по ремонту фасадов и элементов относящихся к внешнему облику зданий, строений и иных сооружений,** **расположенных вдоль центральных, главных,**  **магистральных улиц или в исторических частях города Свободного**  **Мероприятие 1 (результат) в 2025г. «Ремонт фасадов зданий и многоквартирных домов, элементов, относящихся к внешнему облику зданий, строений и иных сооружений, расположенных по ул. Ленина»** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | 3 000,00 | | Х | Х |
| 2.1. К.1. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) получены согласия собственников» | Х | 01.04.2025 | Х | | 2.1.К.2. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Согласие собственников (по форме порядка) или протокол общего собрания собственников многоквартирного дома | Официальный интернет-  портал администрации города |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка «Подано [заявлени](#Par207)е получателя субсидии о предоставлении субсидии» | Х | 01.07.2025 | 2.1.К.1. | | 2.1.К.3. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | [Заявлени](#Par207)е получателя субсидии о предоставлении субсидии (по форме порядка) | Официальный интернет-  портал администрации города |
| 2.1.К.3. | Контрольная точка «Подготовлен [расчет](#Par234) размера субсидии» | Х | 01.08.2025 | 2.1.К.2. | | 2.1.К.4. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Расчет размера субсидии (по форме порядка) | Официальный интернет-  портал администрации города |
| 2.1.К.4. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | Х | 01.09.2025 | 2.1.К.3. | | 2.1.К.5. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 2.1.К.5. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 01.11.2025 | 2.1.К.4. | | 2.1.К.5. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Акты приемки выполненных работ | АЦК - финансы |
| 2.1.К.6. | Контрольная точка «Предоставлен отчет получателя субсидии о достижении значений результата предоставления субсидии и показателя результативности» | Х | 01.12.2025 | 2.1.К.5. | | 2.1.К.6. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Отчет получателя субсидии о достижении значений результата предоставления субсидии и показателя результативности (по форме порядка) | Официальный интернет-  портал администрации города |
| 2.1.К.7. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных договором, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии» | Х | 31.12.2025 | 2.1.К.6. | | Х | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии (по форме порядка) | Официальный интернет-  портал администрации города |