**3.6. Паспорт муниципального проекта "Перевод объектов ЖКХ на потребление природного газа"**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Перевод объектов ЖКХ на потребление природного газа | | Срок реализации  2025-2030 годы |
| Куратор проекта | Ломов Александр Александрович | | Заместитель главы города по ЖКХ |
| Руководитель проекта | Горлова Оксана Викторовна | | Начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Администратор проекта | Крутских Мария Анатольевна | | Главный специалист управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации |
| 2. | Государственная программа Амурской области | Модернизация  жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение  и повышение энергетической эффективности  в Амурской области |
| 3. | Муниципальная программа | Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройства города Свободного |
| Направление (подпрограмма) | Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг и энергосбережение на территории города Свободного |

1. **Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| значение | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Комплексная газификация города | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение газифицированных объектов города Свободного | МП | процент | 6 | 2023 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | Возрастающий | Да |  |

**2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году не предусмотрены**

1. **План достижения показателей проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Комплексная газификация города | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение газифицированных объектов города Свободного | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |

1. **Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значение | год |
| Комплексная газификация города | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Перевод объектов ЖКХ на потребление природного газа, включая строительный контроль, осуществление экспертизы, экспертное сопровождение, авторский надзор | единиц | 1 | 2023 | - | - | - | - | 2 | - | Выполнение работ по переводу объектов ЖКХ на потребление природного газа, включая строительный контроль, осуществление экспертизы, экспертное сопровождение, авторский надзор | Оказание услуг (выполнение работ) | Увеличение газифицированных объектов города Свободного |
| 2. | Перевод объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на потребление природного газа | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Перевод объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на потребление природного газа | Оказание услуг (выполнение работ) | Увеличение газифицированных объектов города Свободного |

1. **Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Комплексная газификация города | | | | | | | | |
| 1. | **Перевод объектов ЖКХ на потребление природного газа, включая строительный контроль, осуществление экспертизы, экспертное сопровождение, авторский надзор** | **17 836,020** | **3 469,458** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **21 305,478** |
| .1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 17 836,020 | 3 469,458 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21 305,478 |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.м | Местный бюджет | 17 836,020 | 3 469,458 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21 305,478 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | **Перевод объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на потребление природного газа** | **560 000,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **560 000,000** |
| 2.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 560 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 560 000,000 |
| 2.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.2.о | Областной бюджет | 526 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 526 400,000 |
| 2.1.3.м | Местный бюджет | 33 600,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33 600,000 |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | | **577 836,020** | **3 469,458** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **581 305,478** |

1. **План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Комплексная газификация города | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Перевод объектов ЖКХ на потребление природного газа, включая строительный контроль, осуществление экспертизы, экспертное сопровождение, авторский надзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 836,020 |
| 2. | Перевод объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на потребление природного газа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560 000,000 |
| ИТОГО | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **577 836,020** |

**7. Дополнительная информация**

Приложение № 1 к Паспорту

муниципального проекта

"Перевод объектов ЖКХ на

потребление природного газа"

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
данные для заполнения отсутствуют

1. **Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Влияние на достижение показателей (процентов) | | | | | | Сводный рейтинг (баллов) |
| указывается наименование ОЗР | | | указывается наименование задачи | | |  |
| (показатель 1) | (показатель 2) | (показатель п) | (показатель 1) | (показатель 2) | (показатель п) |  |
| 1. |  |  |  |  |  | Экспертная оценка вклада результата проекта в достижение его показателей (процентов) |  |  |  |
| ИТОГО  обеспеченность  показателей проекта | | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Паспорту

муниципального проекта

"Перевод объектов ЖКХ на

потребление природного газа"

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  (результата), кон­трольной точки | Срок реали­зации | | Взаимосвязь | | | | Ответ­ствен­ный ис­полни­тель | Адрес объекта  (в соот­ветствии с ФИАС) | Мощность объекта | | | | Объем финансового обеспече­ния  (тыс. руб.) | Вид доку­мента и характеристика мероприятия  (результата) | Информа­ционная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | | |  | единица измерения (по ОКЕИ) | | значе­ние | |
| 1. | Перевод объектов ЖКХ на потребление природного газа | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Мероприятие (результат) «Перевод объектов ЖКХ на потребление природного газа, включая строительный контроль, осуществление экспертизы, экспертное сопровождение, авторский надзор» 1** | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | | Х | Андышев Д.В. директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | |  | | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «**Перевод объектов ЖКХ на потребление природного газа, включая строительный контроль, осуществление экспертизы, экспертное сопровождение, авторский надзор**» 1 в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х |  | | Х | Х | Х | | 17 836,020 | | Х | Х |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.09.2025 | Х | | 1.1.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.10.2025 | 1.1.К.1. | | 1.1.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.10.2025 | 1.1.К.2. | | 1.1.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.11.2025 | 1.1.К.3. | | 1.1.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 1.1.К.4. | | 1.1.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 1.1.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Перевод объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на потребление природного газа» 1 | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | | Х | Андышев Д.В. директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | Х | |  |  |
| 2.1. | **Мероприятие (результат) «Строительство объекта капитального строительства: «Строительство автоматизированной газовой котельной в 15 квартале» 1 в 2025 году реализации** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х |  | | Х | Х | Х | | 560 000,000 | |  |  |
| 2.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» |  | 20.01.2025 | Х | | 2.1.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 10.02.2025 | Х | | 2.1.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 2.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.03.2025 | 2.1.К.1. | | 2.1.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 2.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 24.03.2025 | 2.1.К.2. | | 2.1.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 2.1.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 2.1.К.3. | | 2.1.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 2.1.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 2.1.К.4. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |