**3.4. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Благоустройство и содержание территорий города Свободного"**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Ломов Александр Александрович, заместитель главы города по ЖКХ |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Горлова Оксана Викторовна, начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | «Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройство города Свободного " |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный  за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Улучшение внешнего облика территорий города | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий города | Возрастающий | МП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного Горлова О.В. |  |

* 1. **Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2025 году не предусмотрены**

1. **План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  | |
| Улучшение внешнего облика территорий города | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий города | Возрастающий | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |

1. **Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Улучшение внешнего облика территорий города | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия в части благоустройства, озеленения и освещения территории города | Оказание услуг (выполнение работ) | Выполнение работ по благоустройству и озеленению  территории города | единица | 3 | 2023 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Расходы по концессионному соглашению в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования «город Свободный» | Оказание услуг (выполнение работ) | Выполнение работ по содержанию муниципальных сетей наружного освещения и световых устройств | единица | 0 | 2023 | | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятия в части затрат, связанных с благоустройством и содержанием общественных территорий, мест (площадок) накопления отходов потребления города Свободного | Оказание услуг (выполнение работ) | Выполнение работ по благоустройству и содержанию общественных территорий города Свободного | единица | 14 | 2023 | | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |

1. **Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство и содержание территорий города Свободного» (всего), в том числе:** | **113 400,000** | **77 620,000** | **90 734,000** | **23 900,000** | **23 900,000** | **23 900,000** | **353 454,000** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 113 400,000 | 77 620,000 | 90 734,000 | 23 900,000 | 23 900,000 | 23 900,000 | 353 454,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 113 400,000 | 77 620,000 | 90 734,000 | 23 900,000 | 23 900,000 | 23 900,000 | 353 454,000 |
| Межбюджетные трансферты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **«Мероприятия в части благоустройства, озеленения и освещения территории города» (всего), в том числе:** | **25 200,000** | **11 100,000** | **3 200,000** | **16 900,000** | **16 900,000** | **16 900,000** | **90 200,000** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 25 200,000 | 11 100,000 | 3 200,000 | 16 900,000 | 16 900,000 | 16 900,000 | 90 200,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 25 200,000 | 11 100,000 | 3 200,000 | 16 900,000 | 16 900,000 | 16 900,000 | 90 200,000 |
| Межбюджетные трансферты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **«Расходы по концессионному соглашению в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования «город Свободный»» (всего), в том числе:** | **40 225,000** | **49 520,000** | **70 534,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **160 279,000** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 40 225,000 | 49 520,000 | 70 534,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 160 279,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 40 225,000 | 49 520,000 | 70 534,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 160 279,000 |
| Межбюджетные трансферты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Мероприятие (результат) «Мероприятия в части затрат, связанных с благоустройством и содержанием общественных территорий, мест (площадок) накопления отходов потребления города Свободного» (всего), в том числе:** | **47 975,000** | **17 000,000** | **17 000,000** | **7 000,000** | **7 000,000** | **7 000,000** | **102 975,000** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 47 975,000 | 17 000,000 | 17 000,000 | 7 000,000 | 7 000,000 | 7 000,000 | 102 975,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 47 975,000 | 17 000,000 | 17 000,000 | 7 000,000 | 7 000,000 | 7 000,000 | 102 975,000 |
| Межбюджетные трансферты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

1. **План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации города Свободного) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Улучшение внешнего облика территорий города | | | | |
| **Мероприятие (результат) «Мероприятия в части благоустройства и озеленения территории города»** | X |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Оплата за уличное освещение в городе Свободном» в 2025 году реализации | X |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 «Заключен муниципальный контракт» [[1]](#footnote-1) | 15.01.2025 | Попова Татьяна Алексеевна, консультант управления по ЖКХ | Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка 1.2 «Сверка расчетов за 1 квартал 2025 г.» | 30.04.2025 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |
| Контрольная точка 1.3 «Сверка расчетов за 1 полугодие 2025 г.» | 30.07.2025 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |
| Контрольная точка 1.4 «Сверка расчетов за 9 месяцев 2025 г.» | 30.10.2025 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |
| Контрольная точка 1.5 «Сверка расчетов за 2025 г.» | 30.01.2026 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |
| **Мероприятие (результат) «Мероприятия в части затрат, связанных с благоустройством и содержанием общественных территорий, мест (площадок) накопления отходов потребления города Свободного»** | X |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Благоустройство и содержание общественных территорий города Свободного» в 2025 году реализации | X |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 «Заключен контракт» | 25.01.2025 | Попова Татьяна Алексеевна, консультант управления по ЖКХ | Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка 2.2 «Сверка расчетов за 1 квартал 2025 г.» | 30.04.2025 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |
| Контрольная точка 2.3 «Сверка расчетов за 1 полугодие 2025 г.» | 30.07.2025 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |
| Контрольная точка 2.4 «Сверка расчетов за 9 месяцев 2025 г.» | 30.10.2025 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |
| Контрольная точка 2.5 «Сверка расчетов за 2025 г.» | 30.01.2026 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |
| **Мероприятие (результат) «Содержание мест (площадок) накопления отходов потребления» в 2025 году реализации** | X |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1 «Заключен контракт» [[2]](#footnote-2) | 25.01.2025 | Попова Татьяна Алексеевна, консультант управления по ЖКХ | Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка 3.2 «Сверка расчетов за 1 квартал 2025 г.» | 30.04.2025 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |
| Контрольная точка 3.3 «Сверка расчетов за 1 полугодие 2025 г.» | 30.07.2025 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |
| Контрольная точка 3.4 «Сверка расчетов за 9 месяцев 2025 г.» | 30.10.2025 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |
| Контрольная точка 3.5 «Сверка расчетов за 2025 г.» | 30.01.2026 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)