Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ города Свободный в 2025 году

Содержание

| Обобщенные сведения об итогах реализации и оценке эффективности муниципальных программ в отчетном году | 3 |
| --- | --- |
| Уровень достижения муниципальных программ | 4 |
| Уровень финансового обеспечения | 11 |

Обобщенные сведения об итогах реализации и оценке эффективности муниципальных программ в 2025 году

Интегральная оценка эффективности муниципальных программ за отчетный год проводились в соответствии с требованиями постановления администрации города Свободного от 23.06.2025 № 981 «Об утверждении правил формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «город Свободный».

Сведения об интегральной оценке эффективности муниципальных программ за 2025 год

| № п/п | Наименование муниципальных программ, реализуемых в 2025 году на территории города Свободный | Уровень достижения муниципальной программы (УД МП) | Динамика прироста значений показателей муниципальной программы (ДПП МП) | Оценка качества финансового управления (ОКФУ) | Интегральная оценка (0,8*УД МП + 0,1*ДПП МП+0,1*ОКФУ) | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Развитие малого и среднего предпринимательства города Свободного | 88,81 | 92,50 | 0,00 | 80,30 | Эффективная |
| 2 | Развитие транспортной системы города Свободного | 79,26 | 29,02 | 100,00 | 76,31 | Эффективная |
| 3 | Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройство города Свободного | 99,99 | 95,87 | 5,00 | 90,08 | Эффективная |
| 4 | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Свободного | 88,63 | 90,00 | 100,00 | 89,90 | Эффективная |
| 5 | Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Свободного | 100,00 | 100 | 0,00 | 90,00 | Эффективная |
| 6 | Развитие образования города Свободного | 98,18 | 50,68 | 100,00 | 93,60 | Эффективная |
| 7 | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Свободного | 85,83 | 70,00 | 100,00 | 85,66 | Эффективная |
| 8 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Свободного | 99,74 | 96,44 | 100,00 | 99,44 | Эффективная |
| 9 | Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном | 97,81 | 6,17 | 100,00 | 88,87 | Эффективная |
| 10 | Развитие физической культуры и спорта в городе Свободном | 99,50 | 100,00 | 100,00 | 99,60 | Эффективная |

Уровень достижения муниципальных программ.

В соответствии с методическими рекомендациями расчет уровня достижения муниципальных программ произведен на основе представленных ответственными исполнителями муниципальных программ отчетных данных.

Средняя интегральная оценка эффективности всех муниципальных программ за 2025 год составила 89,59%.

Средние значения компонентов интегральной оценки эффективности муниципальных программ в 2025 году составили:

уровень достижения муниципальных программ – 94 %;

динамика прироста значений показателей муниципальной программы – 73,46 %;

качество финансового управления реализацией муниципальных программ в отчетном году – 70,5 %.

По результатам оценки из 10 муниципальных программ 10 признаны эффективными.

Наименьший уровень достижения муниципальных программ сложился по следующим муниципальным программам:

«Развитие транспортной системы города Свободного» - 76,31 % (обусловлено не достижением 1 показателя муниципальной программы, 1 показателя структурного элемента и 2 результатов структурных элементов);

«Развитие малого и среднего предпринимательства города Свободного» - 80,30 % (обусловлено не достижением 1 показателя структурного элемента и 2 результатов структурного элемента).

Результаты проведенной интегральной оценки эффективности муниципальных программ свидетельствуют о том, что в 2025 году все муниципальные программы реализовывались эффективно с интегральными оценками в диапазоне значений от 76,31 % до 99,60 %.

За 2025 год из 21 показателя муниципальных программ зафиксировано выполнение или перевыполнение 20 (или 95,24%) показателей.

В том числе по следующим показателям:

1) «Увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - получателей поддержки до 9 единиц к 2030 году» (плановое значение – 4 ед., фактическое значение – 5 ед., перевыполнение –1 ед.) (муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства города Свободного»);

2) «Увеличение количества общественного транспорта на газомоторном топливе, предназначенного для перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам города» (плановое значение – 24 ед., фактическое значение – 24 ед.) (муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Свободного»);

3) «Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории города» (плановое значение – 70 %, фактическое значение – 100 %, перевыполнение – 30 %) (муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройство города Свободного»);

4) «Темпы замены сетевой инфраструктуры» (плановое значение – 42 %, фактическое значение – 42 %) (муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройство города Свободного»);

5) «Снижение потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями города» (плановое значение – 47 %, фактическое значение – 76,7 %, перевыполнение – 29,7 %) (муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройство города Свободного»);

6) «Увеличение благоустроенных пространств» (плановое значение – 61 %, фактическое значение – 61 %) (муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройство города Свободного»);

7) «Прирост среднего индекса качества городской среды» (плановое значение – 82 %, фактическое значение – 82 %) (муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройство города Свободного»);

8) «Рост доходов от использования муниципального имущества г. Свободного» (плановое значение – 61 %, фактическое значение – 61 %) (муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Свободного»);

9) «Доля используемых объектов недвижимости в общем количестве объектов недвижимости» (плановое значение – 75 %, фактическое значение – 75 %) (муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Свободного»);

10) «Количество нуждающихся в жилье отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия» (плановое значение – 19 чел. фактическое значение – 37 чел., перевыполнение – 18 чел.) (муниципальная программа «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Свободного»);

11) «Доступность дошкольного образования» (плановое значение – 100 %, фактическое значение – 100 %) (муниципальная программа «Развитие образования города Свободного»);

12) «Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» (плановое значение – 100 %, фактическое значение – 100%) (муниципальная программа «Развитие образования города Свободного»);

13) «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами» (плановое значение – 80 %, фактическое значение – 90,5 %, перевыполнение – 10,5 %) (муниципальная программа «Развитие образования города Свободного»);

14) «Количество некоммерческих организаций на территории города» (плановое значение – 37 ед., фактическое значение – 43 ед., перевыполнение – 6 ед.) (муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Свободного»);

15) «Снижение погибших в происшествиях и ЧС» (плановое значение – 12 чел., фактическое значение – 12 чел.) (муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Свободного»);

16) «Количество проведенных профилактических мероприятий по предотвращению правонарушений и употреблению наркотических средств» (плановое значение – 88 ед., фактическое значение – 130 ед., перевыполнение – 42 ед.) (муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Свободного»);

17) «Увеличение количества камер видеонаблюдения на территории города» (плановое значение – 99 ед., фактическое значение – 99 ед.) (муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Свободного»);

18) «Уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества к 2030 году к 100%» (плановое значение – 75 %, фактическое значение – 75%) (муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном»);

19) «Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году» (плановое значение – 100 %, фактическое значение – 100 %) (муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном»);

20) «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» (плановое значение – 54,6 %, фактическое значение – 60,3 %, перевыполнение – 5,7 %) (муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Свободном»)

Зафиксировано невыполнение 1 (или 4,76 %) показателя муниципальной программы, в том числе следующие:

1) «Индекс увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям» (плановое значение – 1,55 %, фактическое значение – 0,64 %, недостижение – 0,91 %).

Исполнителем муниципальной программы ошибочно установлено неверное базовое значение показателя, исходя из этого также неверно установлено плановое значение на 2025 год. В случае недопущения технической ошибки прирост значения данного показателя составил бы 0,02 % (муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Свободного»).

В рамках отчетного периода не достигнуты 7 из 83 (или 8,43 %) показателей структурных элементов муниципальных программ, в том числе:

1) «Количество разработанных документов» (плановое значение – 3 ед., фактическое значение – 0 ед., недостижение – 3 ед.).

По итогам конкурентных закупок с подрядными организациями были заключены муниципальные контракты на Разработку, перевод на английский и китайский языки, изготовление печатного и электронного варианта инвестиционного паспорта города Свободного Амурской области и выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Свободный» Амурской области до 2036 года и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Свободный» Амурской области до 2036 года». В связи с выявленными несоответствиями требований к содержанию работы подрядчикам неоднократно отказано в приемке документов, ведется работа по устранению выявленных замечаний. Приемка результатов работ произведена в 2026 году. (муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства города Свободного»).

2) «Прирост автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям» (плановое значение – 22 %, фактическое значение – 4,7 %, недостижение – 17,3 %).

Исполнителем муниципальной программы ошибочно установлено неверное базовое значение показателя, исходя из этого также неверно установлено плановое значение на 2025 год. В случае недопущения технической ошибки прирост значения данного показателя составил бы 4,4 % (муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Свободного»).

3) «Увеличение имущественного фонда, находящегося в муниципальной собственности» (плановое значение – 1 ед., фактическое значение – 0 ед., недостижение – 1 ед.).

После окончания срока аренды на земельный участок Управление по использованию муниципального имущества и землепользованию расторгло договор аренды с арендатором. В связи с тем, что на участке находится объект незавершенного строительства, управлению имущества необходимо возместить стоимость возведенного объекта. После проведенной оценки объекта незавершенного строительства продавец отказался передавать объект за стоимость, указанную оценочной компанией. Дело передано в суд, реализация мероприятия перенесена на 2026 год (муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Свободного»).

4) «Создание комфортных условий для досуга и прогулок обучающихся» (плановое значение – 50 %, фактическое значение – 37,5 %, недостижение – 12,5 %).

Исполнителем муниципальной программы ошибочно установлено неверное базовое значение показателя, исходя из этого также неверно установлено плановое значение на 2025 год. В случае недопущения технической ошибки прирост значения данного показателя составил бы 12,5 % (муниципальная программа «Развитие образования города Свободного»).

5) «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет» (плановое значение – 90 %, фактическое значение – 64%, недостижение – 26%).

Недостижение плана по показателю обусловлено отсутствием педагогического состава в ДОУ (муниципальная программа «Развитие образования города Свободного»).

6) «Количество СОНКО, стали получателями грантов на реализацию социальных программ (проектов)» (плановое значение – 3 ед., фактическое значение – 1 ед.).

Недостижение плана по показателю обусловлено незначительным количеством поданных заявок на участие в конкурсе (подали 2 заявки). После проведения оценки заявок один кандидат не набрал минимальный проходной балл, в связи с чем не был признан победителем отбора (муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Свободного»).

7) «Снижение количества людей, погибших на пожарах» (плановое значение – 10 чел., фактическое значение – 12 чел., недостижение – 2 чел.).

Высокий уровень смертности при пожаре обусловлен тем, что среди погибших преобладают социально неблагополучные группы населения (в т.ч. лица без определенного места жительства) (муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Свободного»).

Не достигнуто 6 мероприятий (результатов) (3,35 %) из 179.

1) Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Свободный» Амурской области до 2036 года и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Свободный» Амурской области до 2036 года» (плановое значение – 2 ед., фактическое – 0 ед., недостижение 100%).

По результатам конкурсных процедур с ФГАО УВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» был заключен муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Свободный» Амурской области до 2036 года и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Свободный» Амурской области до 2036 года». В связи с выявленными несоответствиями требований к содержанию работы подрядчику неоднократно отказано в приемке документов. Работа по устранению выявленных недостатков будет продолжена в 2026 году. Финансирование мероприятия перенесено на 2026 год (муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства города Свободного»).

- Разработка, перевод на английский и китайский языки, изготовление печатного и электронного варианта инвестиционного паспорта города Свободного Амурской области (плановое значение – 1 ед., фактическое – 0 ед., недостижение 100%).

По результатам конкурсных процедур с ООО «Научно-технический центр «Перспектива»» был заключен муниципальный контракт на разработку и изготовление инвестиционного паспорта города Свободного. В связи с выявленными несоответствиями требований к содержанию работы подрядчику неоднократно отказано в приемке документов. Работа по устранению выявленных недостатков будет продолжена в 2026 году. Финансирование перенесено на 2026 год (муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства города Свободного»).

- Выполнение научно-исследовательской работы по разработке комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) в границах муниципального образования город Свободный (плановое значение – 1 ед., фактическое – 0 ед., недостижение 100%).

С ООО «ЯНЭНЕРГО» заключен муниципальный контракт на разработку комплексной схемы транспортного обслуживания. Исполнители представили отчетную документацию, содержащую существенные недостатки и несоответствия установленным требованиям. Данные недостатки негативно влияют на качество и полноту выполненной работы. Со своей стороны, Заказчик неоднократно направлял Исполнителю письма-требования и уведомления с указанием конкретных пунктов, подлежащих исправлению. Однако на указанную дату требуемые изменения и устранение выявленных недостатков не произведены в полном объеме. В настоящее время ведется активная работа по устранению выявленных ранее недостатков и доработке представленной отчетной документации. Завершение работ и представление полной отчетности будут произведены во втором квартале 2026 года. Финансирование перенесено на 2026 год (муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Свободного»).

- Расходы на проведение открытых конкурсов для организации выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах г. Свободного области (плановое значение – 6 ед., фактическое – 0 ед., недостижение 100%).

Реализация мероприятия перенесена на 1 квартал 2026 года. Администрацией города в 2025 году приобретены новые автобусы для передачи в аренду субъектам МСП, осуществляющим перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам города. Передача в аренду запланирована на март 2026 года, в связи с необходимостью постановки на учет, проведения технического осмотра транспортных средств

- Приобретение объекта незавершенного строительства в муниципальную собственность (плановое значение – 1 ед., фактическое – 0 ед., недостижение 100%).

Управлением по использованию муниципального имущества и землепользованию расторгнут договор аренды земельного участка в связи с окончанием срока аренды, арендатор для оформления участка в собственность не обращался. На участке находится объект незавершенного строительства, управлению имущества необходимо возместить стоимость возведенного объекта. После проведенной оценки объекта незавершенного строительства продавец отказался передавать объект за стоимость, указанную оценочной компанией. Дело передано в суд, ведутся судебные разбирательства, реализация мероприятия перенесена на 2026 год.

- Финансовое обеспечение затрат на реализацию приоритетных направлений социально-ориентированных некоммерческих организаций города Свободного (плановое значение – 3 ед., фактическое – 1 ед., недостижение 33,33 %).

В рамках данного мероприятия проводится привлечение некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг. На участие в конкурсе для получения субсидии подано 2 заявки.  После проведения оценки заявок один кандидат не набрал минимальный проходной балл, в связи с чем не был признан победителем отбора в связи с чем, победителем была признана одна некоммерческая организация. (муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Свободного»).

Сведения о плановых и фактических значениях показателей муниципальных программ и их структурных элементов в 2025 году, а также сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных программ в 2025 году представлены в приложении № 1 к сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

Уровень финансового обеспечения муниципальных программ.

Плановый объем финансирования муниципальных программ в отчетном периоде составил 7 182 230,2 тыс. руб., из них:

областной бюджет – 3 227 846,99 тыс. руб.

муниципальный бюджет – 3 954 383,21 тыс. руб.

Всего освоено за 2025 год средств на сумму 6 490 117,94 тыс. руб. (90,36%) из них:

областной бюджет – 2 849 827,98 тыс. руб.;

муниципальный бюджет – 3 640 289,96 тыс. руб.

Объем освоения лимитов по муниципальным программам:

«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Свободного» – 100 %;

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Свободного» – 99,09 %;

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Свободного» – 98,91 %;

«Развитие физической культуры и спорта в городе Свободном»– 98,74 %;

«Развитие транспортной системы города Свободного» – 97,46 %;

«Развитие образования города Свободного» – 97,24 %;

«Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном» –95,58 %;

«Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройство города Свободного» – 91,6 %;

«Развитие малого и среднего предпринимательства города Свободного» – 48,06 %;

«Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Свободного» – 39,16 %.

Подробные сведения об исполнении областного и муниципального бюджета при реализации муниципальных программ в отчетном году представлены в приложении № 2 к сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

Качество финансового управления при реализации муниципальных программ:

- по 7 муниципальным программам – 100 баллов, высокое качество («Развитие транспортной системы города Свободного», «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Свободного», «Развитие образования города Свободного», «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Свободного» «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Свободного», «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном», «Развитие физической культуры и спорта в городе Свободном»);

- по 3 муниципальным программам – 0-5 баллов, низкое качество:

Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройство города Свободного» - 5 баллов.

По 9 мероприятиям доведенные лимиты освоены не в полном объеме:

- мероприятие «Мероприятия, направленные на выявление объектов накопленного вреда окружающей среде и ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов за счет экологических платежей» - выполнение составило 69,94 %. Запланированный годовой объем работ выполнен, остатки невостребованных средств носят целевой характер, в связи с чем не подлежат секвестированию и переходят на 2026 год.

- мероприятие «Вывоз движимого имущества, а также находящихся в них товарно-материальных ценностей» выполнение составило 69,23%, недобросовестный подрядчик, расторжение по контрактам было 12 декабря. Высвободившиеся лимиты не секвестированы.

- мероприятие «Приобретение и установка термоблоков газовых для замещения угольных котельных в г. Свободный (в том числе подготовка проектной и рабочей документации, строительство подводящего газопровода, приобретение и установка ТГУ, пуско-наладочные работы, строительный контроль, авторский контроль, экспертиза и экспертное сопровождение)» выполнение составило 14,38%.

По результатам конкурсных процедур 28.11.2025 заключено 4 муниципальных контракта на установку ТГУ. В декабре отчетного года подрядчики обратились с заявлением о рассмотрении возможности расторжения контрактов по соглашению сторон (ч. 8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в связи с невозможностью его исполнения, в связи с тем, что температура воздуха доходит в ночное время до -40, и выполнить работы до наступления положительных температур не представляется возможным. Контракты были расторгнуты 30.12.2025, объем фактически выполненных работ был оплачен подрядчику, финансирование перенесено на 2026 год с целью повторного заключения контрактов.

- мероприятие «Мероприятия по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры при подготовке и прохождению отопительного периода, включая аварийные ситуации на них», выполнение составило 53,83 % - заключен двухгодичный контракт. Лимиты не разделены на два года, а установлены одним объемом.

- мероприятие «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Установка узлов учета тепловой энергии на 16 котельных ( Котельная №252 квартала г. Свободный, Котельная №28 квартала г. Свободный, Котельная №32 квартала г. Свободный, Котельная №19 квартала г. Свободный, Котельная №18 квартала г. Свободный, Котельная №16 квартала г. Свободный, Котельная №15 квартала г. Свободный, Котельная №14 квартала г. Свободный, Котельная №8 квартала г. Свободный, Котельная №4 квартала г. Свободный, Котельная №2 квартала г. Свободный, Котельная №372 квартала г. Свободный, Котельная №29 (п. Аэропорт),Районная котельная № 1 г. Свободный, Котельная «Автобаза» г. Свободный, Районная котельная №2 г. Свободный))», выполнение составило 58,84%. Сумма не освоенных средств сложилась за счет экономии по результатам торгов. В связи с тем, что уведомление о возврате областных денежных средств в отчетном году не поступало, остатки лимитов остались в бюджете города.

- мероприятие «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, выполнение составило 13,77% - заключен двухгодичный контракт. Лимиты не разделены на два года, а установлены одним объемом.

- мероприятие «Расходы по концессионному соглашению в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования «город Свободный», выполнение составило 52,87%, в соответствии с концессионным соглашением переменная часть эксплуатационного платежа предусматривает возмещение затрат за потребленную электрическую энергию уличного освещения по счетам фактурам предъявленных ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт». Управлением возмещены концессионеру затраты за 3 и 4 квартал 2025 года. Расходы за 2 квартал не осуществлялись по причине подписания соглашения 09.06.2025 года и передачи муниципального имущества по акту прима-передачи от 23.07.2025.

- мероприятие «Мероприятия в части затрат, связанных с благоустройством и содержанием общественных территорий, мест (площадок) накопления отходов потребления города Свободного», выполнение составило 52,76%. Субсидия предоставляется на возмещение понесенных затрат. Выполнение за декабрь предоставляется в конце года, исполнителем документы на возмещение затрат поданы не были, секвестировать денежные средства не представилось возможным.

- мероприятие «Мероприятия в части затрат, связанных с оказанием услуг по регулированию численности животных без владельцев на территории города Свободного», выполнение составило 27,12%. Организация, оказывающая услуги по регулированию численности животных без владельцев на территории города Свободного, в срок не предоставила документы для оплаты, лимиты не секвестированы.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства города Свободного» - 0 баллов.

По мероприятиям «Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Свободный» Амурской области до 2036 года и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Свободный» Амурской области до 2036 года» и «Разработка, перевод на английский и китайский языки, изготовление печатного и электронного варианта инвестиционного паспорта города Свободного Амурской области» в связи с выявленными несоответствиями к требованиям содержания работы, администрацией не приняты работы у подрядчиков. Финансирование в полном объеме перенесено на 2026 год.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Свободного» - 0 баллов.

На приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, были доведены лимиты 490 269,92 тыс. рублей. Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» были профинансированы не в полном объеме. Фактическое финансирование составило 130 330,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 130 330,4 тыс. рублей. На снижение оценки качества финансового управления при реализации муниципальной программы повлияло финансирование не в полном объеме доведенных на 2025 год лимитов (26,6 %).

Результаты проведения оценки качества финансового управления при реализации муниципальных программ отражены в таблице.

Таблица

Оценка качества финансового управления при реализации муниципальных программ

| № муниципальной программы | Наименование муниципальной программы | Кол-во баллов | Причины повлиявшие на снижение оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | Развитие малого и среднего предпринимательства города Свободного | 0 | 1) Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках МП (%) ниже 98,0 %= 0; 2) Доля неисп. на конец отчетн. года БА (%) выше 10 = 0; 3) Уровень кассового исполнения по расходам гор. бюджета на реализ. МП (%) ниже 95,0 % = 0 |
| 02 | Развитие транспортной системы города Свободного | 100 |  |
| 03 | Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройство города Свободного | 5 | 1) Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках МП ниже 98,0 % = 0; 2) Уровень кассового исполнения по расходам гор. бюджета на реализ. МП (%) ниже 95,0 % = 0 |
| 04 | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Свободного | 100 |  |
| 05 | Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Свободного | 0 | 1) Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках МП (%) ниже 98,0%= 0; 2) Доля неисп. на конец отчетн. года БА (%) выше 10 = 0; 3) Уровень кассового исполнения по расходам гор. бюджета на реализ. МП (%) ниже 95,0 % = 0 |
| 06 | Развитие образования города Свободного | 100 |  |
| 07 | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Свободного | 100 |  |
| 08 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Свободного | 100 |  |
| 09 | Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном | 100 |  |
| 10 | Развитие физической культуры и спорта в городе Свободном | 100 |  |

Выводы по итогам сводного годового доклада о ходе реализации муниципальных программ за 2025 год.

Ключевыми причинами снижения эффективности муниципальных программ являются:

- низкий контроль руководителями и ответственными исполнителями за формированием и реализацией муниципальных программ;

- некачественное прогнозирование плановых значений показателей;

- несвоевременное выявление допущенных ошибок при реализации муниципальных программ;

- несвоевременное внесение изменений в муниципальные программы в целях корректировки значений показателей и мероприятий (результатов);

- наличие ошибок в установлении базовых и плановых значений показателей и мероприятий (результатов);

- не проведение своевременного анализа наличия свободных лимитов,

- недобросовестное исполнение обязательств по контрактам подрядными организациями.

Указанные причины привели к:

- не достижение плановых значений показателей муниципальных программ;

- не достижение плановых показателей структурных элементов муниципальных программ;

- не достижение результатов структурных элементов муниципальных программ;

- низкой оценке качества финансового управления при реализации муниципальных программ.

В связи с вышеизложенным отдел муниципальных программ, анализа и планирования управления экономики считает необходимым в 2026 году главным распорядителям бюджетных средств, являющимся ответственными исполнителями муниципальных программ:

- Руководителям усилить контроль за формированием, реализацией и финансовым исполнением муниципальных программ;

- Обеспечить своевременное внесение изменений в муниципальные программы;

- Обеспечить своевременность и достоверность представления информации в рамках отчетов по реализации муниципальных программ.

| Первый заместитель главы администрации города |  | М.В. Будник |
| --- | --- | --- |