3.5 Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела»

- Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Грушко Наталья Ивановна - Заместитель главы администрации города по социальной политике |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Колесниченко Инна Александровна- начальник отдел культуры администрации города Свободного |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Создание условий для развития библиотечного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли населения города, охваченного библиотечным обслуживанием от общего количества населения | Возрастающий | КПМ | процент | - | 2023 | 27 | 27 | 29 | 31 | 31 | 33 | Отдел культуры администрации города Свободного / начальник ОК / И.А. Колесниченко | - |

  - Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2026 году (отсутствуют)

- План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Создание условий для развития библиотечного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли населения города, охваченного библиотечным обслуживанием от общего количества населения | КПМ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение |  | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Создание условий для развития библиотечного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие библиотечного дела | Оказание услуг (выполнение работ) | Организация и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек, организация книгообмена для распространения библиотечных фондов | чел. | 12097,0 | 2023 |  | 12098,0 | 12098,0 | 12100,0 | 12100,0 | 12110,0 | 12200,0 |
| 2. | Формирование, учет и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек | Оказание услуг (выполнение работ) | Пополнение, сохранение, совершенствование содержания и увеличение объёма библиотечного фонда, библиографическая обработка документов и организация каталогов и баз данных, пополнение электронного каталога | единиц | 95441 | 2023 |  | 96087 | 97048 | 98018 | 98018 | 98018 | 98018 |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела» (всего), в том числе: | 7 770,6 | 5 523,5 | 5 523,5 | 5 523,5 | 5 523,5 | 5 523,5 | 35 388,1 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 7 770,6 | 5 523,5 | 5 523,5 | 5 523,5 | 5 523,5 | 5 523,5 | 35 388,1 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 7 770,6 | 5 523,5 | 5 523,5 | 5 523,5 | 5 523,5 | 5 523,5 | 35 388,1 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие библиотечного дела, всего, в том числе: | 6 329,6 | 5 256,0 | 5 256,0 | 5 256,0 | 5 256,0 | 5 256,0 | 32 609,6 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 6 329,6 | 5 256,0 | 5 256,0 | 5 256,0 | 5 256,0 | 5 256,0 | 32 609,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 6 329,6 | 5 256,0 | 5 256,0 | 5 256,0 | 5 256,0 | 5 256,0 | 32 609,6 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Формирование, учет и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, всего, в том числе: | 1 441,1 | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 2 778,5 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 1 441,0 | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 2 778,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1 441,0 | 267 5 | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 267,5 | 2 778,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации города Свободного) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Создание условий для развития библиотечного дела |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Развитие библиотечного дела» | X |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 «Утвержден план работы на 2026 год» | 31.12.2025 | Колесниченко И.А.- начальник отдела культуры Мальцева Е.А. – директор МБУК «ЦБС» г. Свободного | План работы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2 «Утверждены бюджетные ассигнования для реализации мероприятий по развитию библиотечного обслуживания» | 15.01.2026 | Мальцева Е.А. – директор МБУК «ЦБС» г. Свободного | - | - |
| Контрольная точка 1.3. «Отчет о выполнении плана работ за первое полугодие 2026 г.» | 15.07.2026 |  |  |  |
| Контрольная точка 1.4 «Осуществление всех видов библиотечного обслуживания (библиотечное, библиографическое, информационное)» | 20.12.2026 | Мальцева Е.А. – директор МБУК «ЦБС» г. Свободного | - | - |
| Контрольная точка 1.5 «Отчет о выполнении плана работ за 2026г. » | 27.12.2026 | Мальцева Е.А. – директор МБУК «ЦБС» г. Свободного | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Формирование, учет и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек» | X |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 «Подана заявка на финансирование» | 30.06.2026 | Мальцева Е.А. – директор МБУК «ЦБС» г. Свободного | Заявка | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.2 «Произведена оплата за продукцию» | 01.12.2026 | Мальцева Е.А. – директор МБУК «ЦБС» г. Свободного | Платежное поручение | - |
| Контрольная точка 2.3 «Проведена работа по обеспечению сохранности библиотечного фонда» | 20.12.2026 | Мальцева Е.А. – директор МБУК «ЦБС» г. Свободного | - | - |
| Контрольная точка 2.4 «Произведена маркировка библиотечного фонда метками RFID» | 25.12.2026 | Мальцева Е.А. – директор МБУК «ЦБС» г. Свободного | - | - |