3.10 Паспорт муниципального проекта

"Модернизация коммунальной инфраструктуры"

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Модернизация коммунальной инфраструктуры |  | Срок реализации 2026-2030 годы |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Горлова Оксана Викторовна |  | Заместитель главы города по ЖКХ |
| Руководитель проекта | Горлова Оксана Викторовна |  | Начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Администратор проекта | Крутских Мария Анатольевна |  | Главный специалист управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации |
|  | 2. | Государственная программа Амурской области | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области |
|  | 3. | Муниципальная программа | Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройства города Свободного |
|  |  | Направление (подпрограмма) | - |

- Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |
| Модернизация коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного | МПр | процент | 0 | 2023 | - |  | - | - | - | - | Убывающий | Да |  |

  - Прокси-показатели проекта в 2026 году не предусмотрены

- План достижения показателей проекта в 2026 году

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Модернизация коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного | МПр | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

- Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | единиц | 1 | 2023 | - | - | 1 | - | - | - | Выполнение работ, направленных на модернизацию и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |

- Финансовое обеспечение реализации проекта

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Модернизация коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | 0,000 | 172 980,481 | 139 273,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 312 253,504 |
| 1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 0,000 | 172 980,481 | 139 273,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 312 253,504 |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 171 250,700 | 137 880,293 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 309 130,993 |
| 1.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.м | Местный бюджет | 0,000 | 1 729,781 | 1 392,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 122,511 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 0,000 | 172 980,481 | 139 273,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 312 253,504 |

- План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Модернизация коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 980,481 |
| ИТОГО |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 980,481 |

7. Дополнительная информация

Приложение № 1 к паспорту

муниципального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
данные для заполнения отсутствуют

- Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  |  |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | указывается наименование ОЗР |  |  | указывается наименование задачи |  |  |  |
|  |  |  | (показатель 1) | (показатель 2) | (показатель п) | (показатель 1) | (показатель 2) | (показатель п) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО обеспеченность показателей проекта |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к паспорту

муниципального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

План реализации проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  |  |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) |  | значение |  |  |  |  |
| Модернизация коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры» 1 | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Х |  | Х | Горлова О.В., начальник управления |  | Х | Х | Х |  | 172 980,481 |  | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: "Строительство напорного коллектора от ОСК в районе озера Большанка до реки Зея, г. Свободного Амурской области"» 1 в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 172 980,481 |  | Х | Х |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка 1 «Опубликован план график» | Х | 10.03.2026 | Х |  | 1.1.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | План график |  |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка 2 «Объявлен аукцион» |  | 20.03.2026 | 1.1.К.1. |  | 1.1.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка 3 «Подведены итоги аукциона» |  | 13.04.2026 | 1.1.К.2. |  | 1.1.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Протокол |  |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка 4 «Заключен договор» |  | 27.04.2026 | 1.1.К.3. |  | 1.1.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка 5 «Подписание акта законченных работ» |  | 01.10.2027 | 1.1.К.4. |  | 1.1.К.6. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка 6 «Окончание выполнения работ» |  | 15.10.2027 | 1.1.К.5. |  | 1.1.К.7. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт выполненных работ |  |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка 7 «Приемка выполненных работ» |  | 12.11.2027 | 1.1.К.6. |  | 1.1.К.8. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка 8 «Оплата по договору» |  | 26.11.2027 | 1.1.К.7. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |