3.11. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Финансовая поддержка предприятий ЖКХ"

- Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Горлова Оксана Викторовна, заместитель главы города по ЖКХ |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Горлова Оксана Викторовна, начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | «Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройство города Свободного " |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Ответственный за достижение показателя |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| Возмещение организациям недополученных доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги | Возрастающий | КПМ | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного Горлова О.В. |  |  |

  - Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2025 году не предусмотрены

  - Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2026 году не предусмотрены

- План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Возмещение организациям недополученных доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги | КПМ | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение |  | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Возмещение организациям недополученных доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Финансовое обеспечение затрат предприятиям теплоснабжения, связанных с оказанием услуг горячего водоснабжения в межотопительный период | Оказание услуг (выполнение работ) | Компенсирование выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, связанных с оказанием услуг горячего водоснабжения в межотопительный период | единиц | 1 | 2023 |  | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| 2. | Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций | Оказание услуг (выполнение работ) | Компенсирование выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, связанных с применением льготных тарифов на тепловую энергию | единиц | 1 | 2023 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Компенсация юридическим лицам выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения в отделениях бань | Оказание услуг (выполнение работ) | Оказание финансовой поддержки юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям) в части возмещения части затрат, связанных с предоставлением коммунальных услуг | единиц | 1 | 2023 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Финансовое обеспечение затрат, связанных с содержанием сетей и объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения находящихся на территории города | Оказание услуг (выполнение работ) | Оказание финансовой поддержки юридическим лицам в части возмещения части затрат, связанных с содержанием сетей и объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения находящихся на территории города | единиц | 0 | 2023 |  | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Финансовое обеспечение затрат, связанных с содержанием сетей и объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории города Свободного | Оказание услуг (выполнение работ) | Оказание финансовой поддержки юридическим лицам в части возмещения части затрат, связанных с содержанием сетей и объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории города | единиц | 0 | 2023 |  | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 6. | Финансовое обеспечение затрат, связанных с содержанием сетей и объектов теплоснабжения, находящихся на территории города Свободного | Оказание услуг (выполнение работ) | Оказание финансовой поддержки юридическим лицам в части возмещения части затрат, связанных с содержанием сетей и объектов теплоснабжения, находящихся на территории города | единиц | 0 | 2023 |  | 1 | 1 | - | - | - | - |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Финансовая поддержка предприятий ЖКХ» (всего), в том числе: | 279 607,530 | 219 560,157 | 264 440,473 | 402 948,608 | 163 676,300 | 163 676,300 | 1 493 909,368 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 279 607,530 | 219 560,157 | 264 440,473 | 402 948,608 | 163 676,300 | 163 676,300 | 1 493 909,368 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 223 674,953 | 194 760,157 | 242 140,473 | 380 648,608 | 153 920,300 | 153 920,300 | 1 349 064,791 |
| Местный бюджет | 55 932,577 | 24 800,000 | 22 300,000 | 22 300,000 | 9 756,000 | 9 756,000 | 144 844,577 |
| Межбюджетные трансферты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| «Финансовое обеспечение затрат предприятиям теплоснабжения, связанных с оказанием услуг горячего водоснабжения в межотопительный период» (всего), в том числе: | 32 075,077 | 0,000 | 10 000,000 | 10 000,000 | 0,000 | 0,000 | 52 075,077 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 32 075,077 | 0,000 | 10 000,000 | 10 000,000 | 0,000 | 0,000 | 52 075,077 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 32 075,077 | 0,000 | 10 000,000 | 10 000,000 | 0,000 | 0,000 | 52 075,077 |
| Межбюджетные трансферты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| «Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций» (всего), в том числе: | 223 674,953 | 194 760,157 | 242 140,473 | 380 648,608 | 153 920,300 | 153 920,300 | 1 349 064,791 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 223 674,953 | 194 760,157 | 242 140,473 | 380 648,608 | 153 920,300 | 153 920,300 | 1 349 064,791 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 223 674,953 | 194 760,157 | 242 140,473 | 380 648,608 | 153 920,300 | 153 920,300 | 1 349 064,791 |
| Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Межбюджетные трансферты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| «Компенсация юридическим лицам выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения в отделениях бань» (всего), в том числе: | 11 756,000 | 12 300,000 | 12 300,000 | 12 300,000 | 9 756,000 | 9 756,000 | 68 168,000 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 11 756,000 | 12 300,000 | 12 300,000 | 12 300,000 | 9 756,000 | 9 756,000 | 68 168,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 11 756,000 | 12 300,000 | 12 300,000 | 12 300,000 | 9 756,000 | 9 756,000 | 68 168,000 |
| Межбюджетные трансферты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| «Финансовое обеспечение затрат, связанных с содержанием сетей и объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения находящихся на территории города» (всего), в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Межбюджетные трансферты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| «Финансовое обеспечение затрат, связанных с содержанием сетей и объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории города Свободного» (всего), в том числе: | 4 991,892 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 991,892 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 4 991,892 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 991,892 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 4 991,892 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 991,892 |
| Межбюджетные трансферты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| «Финансовое обеспечение затрат, связанных с содержанием сетей и объектов теплоснабжения, находящихся на территории города Свободного» (всего), в том числе: | 7 109,608 | 7 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14 609,608 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 7 109,608 | 7 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14 609,608 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 7 109,608 | 7 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14 609,608 |
| Межбюджетные трансферты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации города Свободного) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Финансовая поддержка предприятий ЖКХ |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций» | X | Горлова Оксана Викторовна, начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |  |  |
| Мероприятие (результат) «Субсидия юридическому лицу на финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций» в 2026 году реализации | X |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за январь 2026 г.» | 20.02.2026 | Кузнецова Евгения Анатольевна, заместитель начальника управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.2 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за февраль 2026 г.» | 20.03.2026 | Кузнецова Евгения Анатольевна, заместитель начальника управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.3 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за март 2026 г.» | 20.04.2026 | Кузнецова Евгения Анатольевна, заместитель начальника управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.4 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за апрель 2026 г.» | 20.05.2026 | Кузнецова Евгения Анатольевна, заместитель начальника управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.5 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за май 2026 г.» | 22.06.2026 | Кузнецова Евгения Анатольевна, заместитель начальника управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.6 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за июнь 2026 г.» | 20.07.2026 | Кузнецова Евгения Анатольевна, заместитель начальника управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.7 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за июль 2026 г.» | 20.08.2026 | Кузнецова Евгения Анатольевна, заместитель начальника управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.8 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за август 2026 г.» | 21.09.2026 | Кузнецова Евгения Анатольевна, заместитель начальника управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.9 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за сентябрь 2026 г.» | 20.10.2026 | Кузнецова Евгения Анатольевна, заместитель начальника управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.10 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за октябрь 2026 г.» | 20.11.2026 | Кузнецова Евгения Анатольевна, заместитель начальника управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.11 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за ноябрь 2026 г.» | 21.12.2026 | Кузнецова Евгения Анатольевна, заместитель начальника управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Мероприятие (результат) «Компенсация юридическим лицам выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения в отделениях бань» | X | Горлова Оксана Викторовна, начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |  |  |
| Мероприятие (результат) «Заключен договор по компенсация юридическим лицам выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения в отделениях бань» в 2026 году реализации | X |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за январь 2026 г.» | 20.02.2026 | Кузнецова Евгения Анатольевна, заместитель начальника управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.2 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за февраль 2026 г.» | 20.03.2026 | Кузнецова Евгения Анатольевна, заместитель начальника управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.3 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за март 2026 г.» | 20.04.2026 | Кузнецова Евгения Анатольевна, заместитель начальника управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.4 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за апрель 2026 г.» | 20.05.2026 | Кузнецова Евгения Анатольевна, заместитель начальника управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.5 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за май 2026 г.» | 22.06.2026 | Кузнецова Евгения Анатольевна, заместитель начальника управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.6 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за июнь 2026 г.» | 20.07.2026 | Кузнецова Евгения Анатольевна, заместитель начальника управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.7 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за июль 2026 г.» | 20.08.2026 | Кузнецова Евгения Анатольевна, заместитель начальника управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.8 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за август 2026 г.» | 21.09.2026 | Кузнецова Евгения Анатольевна, заместитель начальника управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.9 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за сентябрь 2026 г.» | 20.10.2026 | Кузнецова Евгения Анатольевна, заместитель начальника управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.10 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за октябрь 2026 г.» | 20.11.2026 | Кузнецова Евгения Анатольевна, заместитель начальника управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.11 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за ноябрь 2026 г.» | 21.12.2026 | Кузнецова Евгения Анатольевна, заместитель начальника управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение затрат, связанных с содержанием сетей и объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории города Свободного» | X | Горлова Оксана Викторовна, начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |  |  |
| Мероприятие (результат) «Заключен договор на финансовое обеспечение затрат связанных с содержанием сетей и объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории города Свободного» в 2026 году реализации | X |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1 «Заключен контракт» | 30.10.2026 | Кузнецова Евгения Анатольевна, заместитель начальника управления по ЖКХ | Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка 3.5 «Сверка расчетов за 2026 г.» | 30.01.2027 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |
| Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение затрат, связанных с содержанием сетей и объектов теплоснабжения, находящихся на территории города Свободного» | X | Горлова Оксана Викторовна, начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |  |  |
| Мероприятие (результат) «Заключен договор на финансовое обеспечение затрат связанных с содержанием сетей и объектов теплоснабжения, находящихся на территории города Свободного» в 2025 году реализации | X |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1 «Заключен контракт» | 30.10.2026 | Кузнецова Евгения Анатольевна, заместитель начальника управления по ЖКХ | Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка 3.5 «Сверка расчетов за 2026 г.» | 30.01.2026 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |