3. Паспорта структурных элементов муниципальной программы

3.1 Паспорт муниципального проекта «Развитие систем видеонаблюдения»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | «Развитие систем видеонаблюдения» |  | 2025-2030 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Михолап Евгений Александрович |  | Заместитель главы администрации города по безопасности |
| Руководитель проекта | Акневский Андрей Анатольевич |  | Начальник Управления ГО и ЧС города |
| Администратор проекта | Севостьянов Евгений Алексеевич |  | Начальник ЕДДС |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
|  |  | Направление (подпрограмма) | - |
|  | 2. | Государственная программа Амурской области | "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения области" |
|  |  | Направление (подпрограмма) | - |
|  | 3. | Муниципальная программа | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Свободного |
|  |  | Направление (подпрограмма) | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма |

- Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Повышение безопасности в общественных местах на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город" | ГП АО | единица | 55 | 2023 | 60 | 61 | 62 | 63 | 67 | 70 | Возрастающий | Да | нет |
| 2. | Увеличение количества выявленных (зафиксированных) с использованием аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» преступлений, административных правонарушений, установленных лиц, подозреваемых в совершении преступлений | ГП АО | % | 0,01 | 2023 | 0,01 | - | - | - | - | - | Возрастающий | Да | нет |

  - Прокси-показатели проекта в 2026 году отсутствуют

3. План достижения показателей проекта в 2026 году

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Повышение безопасности в общественных местах на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город" | ГП АО | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
| 2. | Увеличение количества выявленных (зафиксированных) с использованием аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» преступлений, административных правонарушений, установленных лиц, подозреваемых в совершении преступлений | ГП АО | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| Повышение безопасности в общественных местах на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | единица | 55 | 2023 | 60 | 61 | 62 | 63 | 67 | 70 | Увеличение количества функционирующих камер видеонаблюдения, возможности обрабатывать полученную с камер информацию в интересах расследования преступлений и правонарушений | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город" |
| 2. | Приобретение, установка, обслуживание и аренда систем видеонаблюдения и оповещения | единица | 80 | 2023 | 100 | 101 | 102 | 103 | 107 | 110 | Развитие и Поддержание в рабочем состоянии имеющихся систем видеонабдения и оповещения | Приобретение товаров, работ, услуг | - |

5.Финансовое обеспечение реализации проекта

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Повышение безопасности в общественных местах на территории города |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 678,425 | 284,803 | 284,803 | 284,310 | 677,694 | 677,694 | 2887,728 |
| 1.1.1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 678,425 | 284,803 | 284,803 | 284,310 | 677,694 | 677,694 | 2887,728 |
| 1.1.1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.о | Областной бюджет | 637,720 | 267,714 | 267,714 | 267,251 | 637,032 | 637,032 | 2714,464 |
| 1.1.1.1.3.м | Местный бюджет | 40,706 | 17,088 | 17,088 | 17,059 | 40,662 | 40,662 | 173,264 |
| 1.1.1.1.4. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Приобретение, установка, обслуживание и аренда систем видеонаблюдения и оповещения | 24 199,548 | 13 983,827 | 13 983,827 | 13 983,827 | 5 972,040 | 5 972,040 | 78 095,110 |
| 1.2.1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 24 199,548 | 13 983,827 | 13 983,827 | 13 983,827 | 5 972,040 | 5 972,040 | 78 095,110 |
| 1.2.1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.2.о | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.3.м | Местный бюджет | 24 199,548 | 13 983,827 | 13 983,827 | 13 983,827 | 5 972,040 | 5 972,040 | 78 095,110 |
| 1.2.1.1.4. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 24 877,973 | 14 268,630 | 14 268,630 | 14 268,137 | 6 649,734 | 6 649,734 | 80 982,837 |

6. План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проектов в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |  |
| Повышение безопасности в общественных местах на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284,802 | 284,802 |
| 2. | Приобретение, установка, обслуживание и аренда систем видеонаблюдения и оповещения | - | - | - | 1 398,382 | 1 398,382 | 1 398,382 | 1 398,382 | 1 398,382 | 1 398,382 | 1 398,382 | 1 398,382 | 2 796,765 | 13 983,827 |
| ИТОГО |  | - | - | - | 1 398,382 | 1 398,382 | 1 398,382 | 1 398,382 | 1 398,382 | 1 398,382 | 1 398,382 | 1 398,382 | 3 081,567 | 14 268,629 |

7. Дополнительная информация отсутствует

Приложение №1

к паспорту муниципального проекта

«Развитие систем видеонаблюдения»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
муниципального проекта «Развитие систем видеонаблюдения»

(Данные для заполнения таблицы отсутствуют)

Приложение №2

к паспорту муниципального проекта

«Развитие систем видеонаблюдения»

План реализации проекта в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия 1 (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |
| 1. | Повышение безопасности в общественных местах на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 01.01.26 | 30.12.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.K.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок». | Х | 15.01.26 | - | 1.1.К.2 | Управление ГО и ЧС города | г. Свободный |  |  | 284,802 |  |  |
| 1.1.K.2 | Контрольная точка «Объявлен конкурс на поставку товара» | Х | 05.10.26 | 1.1.К.1 | 1.1.К.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.K.3 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок». | Х | 30.10.26 | 1.1.К.2 | 1.1.К.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.K.4 | Контрольная точка «Произведена поставка товара» | Х | 13.12.26 | 1.1.К.3 | 1.1.К.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.K.5 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Х | 23.12.26 | 1.1.К.4 | 1.1.К.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.К.6 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту». | Х | 28.12.26 | 1.1.K.5 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Приобретение, установка, обслуживание и аренда систем видеонаблюдения» | 01.01.26 | 30.12.26 | - | - | Управление ГО и ЧС города | г. Свободный | - | - | 13 983,827 | - | - |
| 1.2.K.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | Х | 15.01.26 | - | 1.2.К.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.K.2 | Контрольная точка «Объявлен конкурс на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг» | Х | 17.02.26 | 1.2.К.1 | 1.2.К.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.K.3 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок». | Х | 10.03.26 | 1.2.К.2 | 1.2.К.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.K.4 | Контрольная точка «Произведена поставка товара, выполнение работ, оказание услуг» | Х | 15.12.26 | 1.2.К.3 | 1.2.К.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.K.5 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Х | 25.12.26 | 1.2.К.4 | 1.2.К.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.К.6 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту». | Х | 28.12.26 | 1.2.K.5 | - |  |  |  |  |  |  |  |